| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 31.05.2011 № 1379-р

# О проведении второго Байк-Рок Фестиваля города Чебоксары

# В целях развития и популяризации байкерского движения и оздоровления населения:

- Провести  второй Байк - Рок Фестиваль в городе Чебоксары                      25 июня 2011 г. на  площадке Речного порта и в поселке Октябрьский.

# 2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению  в городе Чебоксары  второго Байк-Рок Фестиваля (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары второго Байк-Рок Фестиваля (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя аппарата Маклыгина А.Ю.

## И.о. главы администрации

города Чебоксары						           П.В. Данилов

Приложение 1

к распоряжению администрации города Чебоксары

31.05.2011 № 1379-р

##### Состав рабочей группы

# по подготовке и проведению в городе Чебоксары

# второго Байк-Рок Фестиваля

Маклыгин А.Ю. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата  – руководитель;

Шутинский П.В. – главный специалист - эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары - секретарь;

Члены рабочей группы:

Бирюков О.Б. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Вашурин А.С. –  генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Дьяков А.Ю. – директор МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Камаданов И.Н. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Макарычев Б.В. –  представитель мотоклуба «FREEMEN MC» города Чебоксары (по согласованию);

Максимова Л.П. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Марков Д.С. – начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары;

Салаева А.Л. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Стройков С.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города Чебоксары;

Тимофеев А.В. – заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию);

Тимченко С.В. –  начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Титова Л.И. – начальник Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары;

Федоров О.А. -  командир полка ДПС управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Шайкин В.В.  -  генеральный директор ОАО «Чебоксарский речной порт» (по согласованию).

Приложение 2

Утвержден

#### распоряжением администрации города Чебоксары                                                                                                                                         от 31.05.2011 № 1379-р

###### ПЛАН

# мероприятий по подготовке и проведению

# в городе Чебоксары второго Байк-Рок Фестиваля

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 5 июня | Камаданов И.Н. |
| 2. | Подготовка и оформление места проведения соревнований. Организация регистрации участников соревнований | до 25 июня | Мотоклуб «FREEMEN MC» Макарычев Б.В. |
| 3. | Оформление растяжек и внешнее оформление, размещение информационных банеров | до 20 июня | Стройков С.А. Мотоклуб «FREEMEN MC» Макарычев Б.В. |
| 4. | Распечатка плана размещения объектов, оборудования и схемы трассы в цветном варианте и согласование с УГИБДД | до 5 июня | Мотоклуб «FREEMEN MC» Макарычев Б.В. |
| 5. | Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения фестиваля | 25 июня | Солдатова Ф.И. |
| 6. | Освещение в средствах массовой информации | до 28 июня | Максимова Л.П. |
| 7. | Оборудование санитарной зоны и уборка территории, установка биотуалетов | до 25 июня | Дьяков А.Ю. Титова Л.И. |
| 8. | Уборка и очистка поливомоечной машиной места проведения показательных выступлений мотоциклистов | до 25 июня | Дьяков А.Ю. |
| 9. | Установка корзин с разноцветными флагами | 25 июня | Администрация Калининского района города |
| 10. | Обеспечение генератором и организация работы дежурного электрика | 25 июня | Вашурин А.С. |
| 11. | Обеспечение озвучивания Фестиваля | 25 июня | Салаева А.Л. Камаданов И.Н. |
| 12. | Предоставление площадки для торжественного открытия | 25 июня | ОАО «Чебоксарский речной порт» |
| 13. | Установка турникетов на месте проведения Фестиваля | до 25 июня | Мотоклуб «FREEMEN MC» Макарычев Б.В. |
| 14. | Обеспечение безопасности зрителей | 25 июня | МВД по Чувашии |
| 15. | Обеспечение безопасности мест размещения автомашин | 25 июня | Тимченко С.В. |
| 16. | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований (2 бригады) | 25 июня | Марков Д.С. |
| 17. | Подготовка распоряжения об ограничении движения в соответствии со схемой трассы | по отдельному графику | Тимченко С.В. |