## 01.07.2011(руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.07.2011 года
(рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2011 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-июнь 2011 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО |  | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |  | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 100
Строительство многофункционального центра по представлению государственных и муниципальных услуг 01 04 0021300 500 310 | УАиГ | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 0 | 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 524134000 | 114934000 | 400000000 | 9200000 | 471229755.8 | 71350957 | 395036328.8 | 4842470 | -52904244.2 | 89.9064
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 524134000 | 114934000 | 400000000 | 9200000 | 471229755.8 | 71350957 | 395036328.8 | 4842470 | -52904244.2 | 89.9064
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III этап-от ул.Текстильщиков до Калининского моста. 04 09 3150201 003 310 | УАиГ | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | -1000000 | 0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (г.Чебоксары) 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 114934000 | 114934000 |  |  | 71350957 | 71350957 |  |  | -43583043 | 62.0799
Капитальный ремонт автодороги по ул.Николаева до Калининского моста (II очередь), на участке от ул.Текстильщиков до Калининского моста (III этап) в г.Чебоксары Чувашской Республики 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 8200000 |  |  | 8200000 | 4842470 |  |  | 4842470 | -3357530 | 59.0545
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (противооползневые мероприятия) 04 09 5226416 003 310 | УАиГ | 16185895 |  | 16185895 |  | 16185895 |  | 16185895 |  | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги по Эгерскому бульвару на участке от ул.Ленинского комсомола до ул. Хевешская 04 09 5226419 003 310 | МУ «УЖКХиБ» | 60075 |  | 60075 |  | 0 |  |  |  | -60075 | 0
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (участок №4) 04 09 5226420 003 310 | УАиГ | 98705200 |  | 98705200 |  | 98705200 |  | 98705200 |  | 0 | 100
Реконструкция ул. Пирогова под магистральную улицу районного значения и радиальных дублирующих улиц 500-летия г.Чебоксары и академика Крылова в г.Чебоксары (вторая очередь) 04 09 5226422 003 310 | УАиГ | 186976906 |  | 186976906 |  | 186976906 |  | 186976906 |  | 0 | 100
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары.II этап - от Молодежного переулка до ул.Текстильщиков, г.Чебоксары 04 09 5226423 003 310 | УАиГ | 98071924 |  | 98071924 |  | 93168327.8 |  | 93168327.8 |  | -4903596.2 | 95
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 203178400 | 0 | 80315400 | 122863000 | 72891445 | 0 | 9666118 | 63225327 | -130286955 | 35.8756
Жилищное хозяйство |  | 51788400 | 0 | 18925400 | 32863000 | 9728797 | 0 | 9666118 | 62679 | -42059603 | 18.7857
Строительство жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 16500000 |  |  | 16500000 | 0 |  |  |  | -16500000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 226 | УАиГ | 3146866 |  |  | 3146866 | 62679 |  |  | 62679 | -3084187 | 1.9918
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 310 | УАиГ | 13216134 |  |  | 13216134 | 0 |  |  |  | -13216134 | 0
Строительство жилья для многодетных семей 05 01 5220700 003 310 | УАиГ | 18925400 |  | 18925400 |  | 9666118 |  | 9666118 |  | -9259282 | 51.0748
Коммунальное хозяйство |  | 91390000 | 0 | 61390000 | 30000000 | 3162648 | 0 | 0 | 3162648 | -88227352 | 3.4606
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 5000000 |  |  | 5000000 | 0 |  |  |  | -5000000 | 0
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 25000000 |  |  | 25000000 | 3162648 |  |  | 3162648 | -21837352 | 12.6506
Полигон ТБО для гг.Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 61390000 |  | 61390000 |  | 0 |  |  |  | -61390000 | 0
Благоустройство |  | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 100
Ремонт Эгерского бульвара (от ул.Кукшумской до пр.Мира) г.Чебоксары 05 03 3150201 500 225 05 03 3150201 500 226 | УАиГ | 59588220.12 |  |  | 59588220.12 | 59588220.12 |  |  | 59588220.12 | 0 | 100
|  | 411779.88 |  |  | 411779.88 | 411779.88 |  |  | 411779.88 | 0 | 100
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 215596500 | 0 | 0 | 215596500 | 15754365 | 0 | 0 | 15754365 | -199842135 | 7.3073
Дошкольное образование |  | 215096500 | 0 | 0 | 215096500 | 15754365 | 0 | 0 | 15754365 | -199342135 | 7.3243
Переустройство здания лицей – интернат им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г.Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 20000000 |  |  | 20000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | -10000000 | 50
Переустройство здания и проведение инженерного и технического обследования несущих конструкций здания вечерней общеобразовательной школы № 2 по ул. Фруктовая, 31а под детский сад на 95 мест 07 01 5225224 003 310 | УАиГ | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары микрорайон "Волжский-3" на 215 мест 07 01 5225224 003 310 | УАиГ | 64253221 |  |  | 64253221 | 0 |  |  |  | -64253221 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225224 003 226 |  | 3283834 |  |  | 3283834 | 0 |  |  |  | -3283834 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 14400000 |  |  | 14400000 | 0 |  |  |  | -14400000 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 4400000 |  |  | 4400000 | 0 |  |  |  | -4400000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары ул.Гладкова на 235 мест 07 01 5225226 003 310 | УАиГ | 114443279 |  |  | 114443279 | 5754365 |  |  | 5754365 | -108688914 | 5.0281
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225226 003 226 |  | 4389852 |  |  | 4389852 | 2959157 |  |  | 2959157 | -1430695 | 67.409
Общее образование |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 |  | -500000 | 0
Разработка ПСД на строительство пристроя к крытому тренировочному катку МУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак"07 02 1020102 003 226 | УАиГ | 500000 |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | -500000 | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО |  | 76421400 | 0 | 76421400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76421400 | 0
Охрана семьи и детства |  | 76421400 | 0 | 76421400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76421400 | 0
Строительство жилья для детей-сирот 10 04 5053600 003 310 | УАиГ | 76421400 |  | 76421400 |  | 0 |  |  |  | -76421400 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 72330100 | 0 | 0 | 72330100 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | -61330100 | 15.2081
Массовый спорт |  | 72330100 | 0 | 0 | 72330100 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | -61330100 | 15.2081
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 16139200 |  |  | 16139200 | 11000000 |  |  | 11000000 | -5139200 | 68.157
Строительство Ледового дворца на стадионе "Олимпийский" 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 56190900 |  |  | 56190900 | 0 |  |  |  | -56190900 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 1109660400 | 114934000 | 556736800 | 437989600 | 588875565.8 | 71350957 | 404702446.8 | 112822162 | -520784834.2 | 53.0681
Начальник | [6 empty] | Н.Р.Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32

## 01.07.2011(т.руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.07.2011 года
(тыс.рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2011 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-июнь 2011 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО |  | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |  | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 100
Строительство многофункционального центра по представлению государственных и муниципальных услуг 01 04 0021300 500 310 | УАиГ | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 524134 | 114934 | 400000 | 9200 | 471229.7 | 71350.9 | 395036.3 | 4842.5 | -52904.3 | 89.9063
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 524134 | 114934 | 400000 | 9200 | 471229.7 | 71350.9 | 395036.3 | 4842.5 | -52904.3 | 89.9063
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III этап-от ул.Текстильщиков до Калининского моста. 04 09 3150201 003 310 | УАиГ | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | -1000 | 0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (г.Чебоксары) 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 114934 | 114934 |  |  | 71350.9 | 71350.9 |  |  | -43583.1 | 62.0799
Капитальный ремонт автодороги по ул.Николаева до Калининского моста (II очередь), на участке от ул.Текстильщиков до Калининского моста (III этап) в г.Чебоксары Чувашской Республики 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 8200 |  |  | 8200 | 4842.5 |  |  | 4842.5 | -3357.5 | 59.0549
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (противооползневые мероприятия) 04 09 5226416 003 310 | УАиГ | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги по Эгерскому бульвару на участке от ул.Ленинского комсомола до ул. Хевешская 04 09 5226419 003 310 | МУ «УЖКХиБ» | 60.1 |  | 60.1 |  | 0 |  |  |  | -60.1 | 0
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (участок №4) 04 09 5226420 003 310 | УАиГ | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 0 | 100
Реконструкция ул. Пирогова под магистральную улицу районного значения и радиальных дублирующих улиц 500-летия г.Чебоксары и академика Крылова в г.Чебоксары (вторая очередь) 04 09 5226422 003 310 | УАиГ | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 0 | 100
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары.II этап - от Молодежного переулка до ул.Текстильщиков, г.Чебоксары 04 09 5226423 003 310 | УАиГ | 98071.9 |  | 98071.9 |  | 93168.3 |  | 93168.3 |  | -4903.6 | 95
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 203178.4 | 0 | 80315.4 | 122863 | 72891.4 | 0 | 9666.1 | 63225.3 | -130287 | 35.8756
Жилищное хозяйство |  | 51788.4 | 0 | 18925.4 | 32863 | 9728.8 | 0 | 9666.1 | 62.7 | -42059.6 | 18.7857
Строительство жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 16500 |  |  | 16500 | 0 |  |  |  | -16500 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 226 | УАиГ | 3146.9 |  |  | 3146.9 | 62.7 |  |  | 62.7 | -3084.2 | 1.9924
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 310 | УАиГ | 13216.1 |  |  | 13216.1 | 0 |  |  |  | -13216.1 | 0
Строительство жилья для многодетных семей 05 01 5220700 003 310 | УАиГ | 18925.4 |  | 18925.4 |  | 9666.1 |  | 9666.1 |  | -9259.3 | 51.0747
Коммунальное хозяйство |  | 91390 | 0 | 61390 | 30000 | 3162.6 | 0 | 0 | 3162.6 | -88227.4 | 3.4606
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | -5000 | 0
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 25000 |  |  | 25000 | 3162.6 |  |  | 3162.6 | -21837.4 | 12.6504
Полигон ТБО для гг.Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 61390 |  | 61390 |  | 0 |  |  |  | -61390 | 0
Благоустройство |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 100
Ремонт Эгерского бульвара (от ул.Кукшумской до пр.Мира) г.Чебоксары 05 03 3150201 003 225 | УАиГ | 59588.2 |  |  | 59588.2 | 59588.2 |  |  | 59588.2 | 0 | 100
|  | 411.8 |  |  | 411.8 | 411.8 |  |  | 411.8 | 0 | 100
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 215596.5 | 0 | 0 | 215596.5 | 15754.4 | 0 | 0 | 15754.4 | -199842.1 | 7.3074
Дошкольное образование |  | 215096.5 | 0 | 0 | 215096.5 | 15754.4 | 0 | 0 | 15754.4 | -199342.1 | 7.3243
Переустройство здания лицей – интернат им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г.Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 20000 |  |  | 20000 | 10000 |  |  | 10000 | -10000 | 50
Переустройство здания и проведение инженерного и технического обследования несущих конструкций здания вечерней общеобразовательной школы № 2 по ул. Фруктовая, 31а под детский сад на 95 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | -2000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары микрорайон "Волжский-3" на 215 мест 07 01 5225224 003 310 | УАиГ | 64253.2 |  |  | 64253.2 | 0 |  |  |  | -64253.2 | 0
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225224 003 226 |  | 3283.8 |  |  | 3283.8 | 0 |  |  |  | -3283.8 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 14400 |  |  | 14400 | 0 |  |  |  | -14400 | 0
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 4400 |  |  | 4400 | 0 |  |  |  | -4400 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары ул.Гладкова на 235 мест 07 01 5225226 003 310 | УАиГ | 114443.3 |  |  | 114443.3 | 5754.4 |  |  | 5754.4 | -108688.9 | 5.0282
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225226 003 226 |  | 4389.8 |  |  | 4389.8 | 2959.2 |  |  | 2959.2 | -1430.6 | 67.4108
Общее образование |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0
Разработка ПСД на строительство пристроя к крытому тренировочному катку МУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак" 07 02 1020102 003 226 | УАиГ | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  |  | -500 | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО |  | 76421.4 | 0 | 76421.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76421.4 | 0
Охрана семьи и детства |  | 76421.4 | 0 | 76421.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76421.4 | 0
Строительство жилья для детей-сирот 10 04 5053600 003 310 | УАиГ | 76421.4 |  | 76421.4 |  | 0 |  |  |  | -76421.4 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 72330.1 | 0 | 0 | 72330.1 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | -61330.1 | 15.2081
Массовый спорт |  | 72330.1 | 0 | 0 | 72330.1 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | -61330.1 | 15.2081
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 16139.2 |  |  | 16139.2 | 11000 |  |  | 11000 | -5139.2 | 68.157
Строительство Ледового дворца на стадионе "Олимпийский" 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 56190.9 |  |  | 56190.9 |  |  |  |  | -56190.9 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 1109660.4 | 114934 | 556736.8 | 437989.6 | 588875.5 | 71350.9 | 404702.4 | 112822.2 | -520784.9 | 53.0681
Начальник | [5 empty] | Н.Р.Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32