## 01.09.2011(руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.09.2011 года
(рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2011 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-август 2011 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО |  | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |  | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 100
Строительство многофункционального центра по представлению государственных и муниципальных услуг 01 04 0021300 500 310 | УАиГ | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 0 | 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 524134000 | 114934000 | 400000000 | 9200000 | 505777798.8 | 105899000 | 395036328.8 | 4842470 | -18356201.2 | 96.4978
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 524134000 | 114934000 | 400000000 | 9200000 | 505777798.8 | 105899000 | 395036328.8 | 4842470 | -18356201.2 | 96.4978
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III этап-от ул.Текстильщиков до Калининского моста. 04 09 3150201 003 310 | УАиГ | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | -1000000 | 0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (г.Чебоксары) 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 114934000 | 114934000 |  |  | 105899000 | 105899000 |  |  | -9035000 | 92.139
Капитальный ремонт автодороги по ул.Калинина, ул.Николаева до Калининского моста (II очередь), на участке от ул.Текстильщиков до Калининского моста (III этап) в г.Чебоксары Чувашской Республики 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 8200000 |  |  | 8200000 | 4842470 |  |  | 4842470 | -3357530 | 59.0545
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (противооползневые мероприятия) 04 09 5226416 003 310 | УАиГ | 16185895 |  | 16185895 |  | 16185895 |  | 16185895 |  | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги по Эгерскому бульвару на участке от ул.Ленинского комсомола до ул. Хевешская 04 09 5226419 003 310 | МУ «УЖКХиБ» | 60075 |  | 60075 |  | 0 |  |  |  | -60075 | 0
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (участок №4) 04 09 5226420 003 310 | УАиГ | 98705200 |  | 98705200 |  | 98705200 |  | 98705200 |  | 0 | 100
Реконструкция ул. Пирогова под магистральную улицу районного значения и радиальных дублирующих улиц 500-летия г.Чебоксары и академика Крылова в г.Чебоксары (вторая очередь) 04 09 5226422 003 310 | УАиГ | 186976906 |  | 186976906 |  | 186976906 |  | 186976906 |  | 0 | 100
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары.II этап - от Молодежного переулка до ул.Текстильщиков, г.Чебоксары 04 09 5226423 003 310 | УАиГ | 98071924 |  | 98071924 |  | 93168327.8 |  | 93168327.8 |  | -4903596.2 | 95
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 203178400 | 0 | 80315400 | 122863000 | 111210159 | 0 | 39625899 | 71584260 | -91968241 | 54.7352
Жилищное хозяйство |  | 51788400 | 0 | 18925400 | 32863000 | 15530352 | 0 | 13808740 | 1721612 | -36258048 | 29.9881
Строительство жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 16500000 |  |  | 16500000 | 0 |  |  |  | -16500000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 226 | УАиГ | 3146866 |  |  | 3146866 | 1721612 |  |  | 1721612 | -1425254 | 54.7088
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 310 | УАиГ | 13216134 |  |  | 13216134 | 0 |  |  |  | -13216134 | 0
Строительство жилья для многодетных семей 05 01 5220700 003 310 | УАиГ | 18925400 |  | 18925400 |  | 13808740 |  | 13808740 |  | -5116660 | 72.9641
Коммунальное хозяйство |  | 91390000 | 0 | 61390000 | 30000000 | 35679807 | 0 | 25817159 | 9862648 | -55710193 | 39.0413
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 5000000 |  |  | 5000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | -2000000 | 60
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 86390000 |  | 61390000 | 25000000 | 32679807 |  | 25817159 | 6862648 | -53710193 | 37.8282
Благоустройство |  | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 100
Ремонт Эгерского бульвара (от ул.Кукшумской до пр.Мира) г.Чебоксары 05 03 3150201 500 225 05 03 3150201 500 226 | УАиГ | 59588220.12 |  |  | 59588220.12 | 59588220.12 |  |  | 59588220.12 | 0 | 100
|  | 411779.88 |  |  | 411779.88 | 411779.88 |  |  | 411779.88 | 0 | 100
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 215596500 | 0 | 0 | 215596500 | 44804219 | 0 | 0 | 44804219 | -170792281 | 20.7815
Дошкольное образование |  | 215096500 | 0 | 0 | 215096500 | 44804219 | 0 | 0 | 44804219 | -170292281 | 20.8298
Переустройство здания лицей – интернат им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г.Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 20000000 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 | 100
Переустройство здания и проведение инженерного и технического обследования несущих конструкций здания вечерней общеобразовательной школы № 2 по ул. Фруктовая, 31а под детский сад на 95 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары микрорайон "Волжский-3" на 215 мест 07 01 5225224 003 310 | УАиГ | 64253221 |  |  | 64253221 | 12992755 |  |  | 12992755 | -51260466 | 20.2212
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225224 003 226 |  | 3283834 |  |  | 3283834 | 1967901 |  |  | 1967901 | -1315933 | 59.9269
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 14400000 |  |  | 14400000 | 0 |  |  |  | -14400000 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 4400000 |  |  | 4400000 | 0 |  |  |  | -4400000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары ул.Гладкова на 235 мест 07 01 5225226 003 310 | УАиГ | 114443279 |  |  | 114443279 | 11811464 |  |  | 11811464 | -102631815 | 10.3208
в том числе: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
проектно изыскательские работы 07 01 5225226 003 226 |  | 4389852 |  |  | 4389852 | 2998280 |  |  | 2998280 | -1391572 | 68.3003
Общее образование |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 |  | -500000 | 0
Разработка ПСД на строительство пристроя к крытому тренировочному катку МУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак"07 02 1020102 003 226 | УАиГ | 500000 |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | -500000 | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО |  | 81819900 | 5290900 | 76529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81819900 | 0
Охрана семьи и детства |  | 81819900 | 5290900 | 76529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81819900 | 0
Строительство жилья для детей-сирот 10 04 5053600 003 310 | УАиГ | 81819900 | 5290900 | 76529000 |  | 0 |  |  |  | -81819900 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 72330100 | 0 | 0 | 72330100 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | -60330100 | 16.5906
Массовый спорт |  | 72330100 | 0 | 0 | 72330100 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | -60330100 | 16.5906
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 16139200 |  |  | 16139200 | 12000000 |  |  | 12000000 | -4139200 | 74.3531
Строительство Ледового дворца на стадионе "Олимпийский" 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 56190900 |  |  | 56190900 | 0 |  |  |  | -56190900 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 1115058900 | 120224900 | 556844400 | 437989600 | 691792176.8 | 105899000 | 434662227.8 | 151230949 | -423266723.2 | 62.0409
Начальник |  |  | Н.Р.Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32

## 01.09.2011(т.руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.09.2011 года
(тыс.рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2011 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-август 2011 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО |  | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |  | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 100
Строительство многофункционального центра по представлению государственных и муниципальных услуг 01 04 0021300 500 310 | УАиГ | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 524134 | 114934 | 400000 | 9200 | 505777.8 | 105899 | 395036.3 | 4842.5 | -18356.2 | 96.4978
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 524134 | 114934 | 400000 | 9200 | 505777.8 | 105899 | 395036.3 | 4842.5 | -18356.2 | 96.4978
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III этап-от ул.Текстильщиков до Калининского моста. 04 09 3150201 003 310 | УАиГ | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | -1000 | 0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (г.Чебоксары) 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 114934 | 114934 |  |  | 105899 | 105899 |  |  | -9035 | 92.139
Капитальный ремонт автодороги по ул.Калинина, от ул.Николаева до Калининского моста (II очередь), на участке от ул.Текстильщиков до Калининского моста (III этап) в г.Чебоксары Чувашской Республики 04 09 3150206 365 225 | УАиГ | 8200 |  |  | 8200 | 4842.5 |  |  | 4842.5 | -3357.5 | 59.0549
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (противооползневые мероприятия) 04 09 5226416 003 310 | УАиГ | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 16185.9 |  | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги по Эгерскому бульвару на участке от ул.Ленинского комсомола до ул. Хевешская 04 09 5226419 003 310 | МУ «УЖКХиБ» | 60.1 |  | 60.1 |  | 0 |  |  |  | -60.1 | 0
Строительство автомобильной дороги №30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (участок №4) 04 09 5226420 003 310 | УАиГ | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 98705.2 |  | 0 | 100
Реконструкция ул. Пирогова под магистральную улицу районного значения и радиальных дублирующих улиц 500-летия г.Чебоксары и академика Крылова в г.Чебоксары (вторая очередь) 04 09 5226422 003 310 | УАиГ | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 186976.9 |  | 0 | 100
Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары.II этап - от Молодежного переулка до ул.Текстильщиков, г.Чебоксары 04 09 5226423 003 310 | УАиГ | 98071.9 |  | 98071.9 |  | 93168.3 |  | 93168.3 |  | -4903.6 | 95
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 203178.4 | 0 | 80315.4 | 122863 | 111210.1 | 0 | 39625.9 | 71584.2 | -91968.3 | 54.7352
Жилищное хозяйство |  | 51788.4 | 0 | 18925.4 | 32863 | 15530.3 | 0 | 13808.7 | 1721.6 | -36258.1 | 29.988
Строительство жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 16500 |  |  | 16500 | 0 |  |  |  | -16500 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 226 | УАиГ | 3146.9 |  |  | 3146.9 | 1721.6 |  |  | 1721.6 | -1425.3 | 54.7078
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 05 01 0980202 500 310 | УАиГ | 13216.1 |  |  | 13216.1 | 0 |  |  |  | -13216.1 | 0
Строительство жилья для многодетных семей 05 01 5220700 003 310 | УАиГ | 18925.4 |  | 18925.4 |  | 13808.7 |  | 13808.7 |  | -5116.7 | 72.9638
Коммунальное хозяйство |  | 91390 | 0 | 61390 | 30000 | 35679.8 | 0 | 25817.2 | 9862.6 | -55710.2 | 39.0413
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 5000 |  |  | 5000 | 3000 |  |  | 3000 | -2000 | 60
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 86390 |  | 61390 | 25000 | 32679.8 |  | 25817.2 | 6862.6 | -53710.2 | 37.8282
Благоустройство |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 100
Ремонт Эгерского бульвара (от ул.Кукшумской до пр.Мира) г.Чебоксары 05 03 3150201 003 225 05 03 3150201 003 226 | УАиГ | 59588.2 |  |  | 59588.2 | 59588.2 |  |  | 59588.2 | 0 | 100
|  | 411.8 |  |  | 411.8 | 411.8 |  |  | 411.8 | 0 | 100
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 215596.5 | 0 | 0 | 215596.5 | 44804.3 | 0 | 0 | 44804.3 | -170792.2 | 20.7816
Дошкольное образование |  | 215096.5 | 0 | 0 | 215096.5 | 44804.3 | 0 | 0 | 44804.3 | -170292.2 | 20.8299
Переустройство здания лицей – интернат им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г.Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 100
Переустройство здания и проведение инженерного и технического обследования несущих конструкций здания вечерней общеобразовательной школы № 2 по ул. Фруктовая, 31а под детский сад на 95 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | -2000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары микрорайон "Волжский-3" на 215 мест 07 01 5225224 003 310 | УАиГ | 64253.2 |  |  | 64253.2 | 12992.8 |  |  | 12992.8 | -51260.4 | 20.2212
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225224 003 226 |  | 3283.8 |  |  | 3283.8 | 1967.9 |  |  | 1967.9 | -1315.9 | 59.9275
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 14400 |  |  | 14400 | 0 |  |  |  | -14400 | 0
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 4400 |  |  | 4400 | 0 |  |  |  | -4400 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г.Чебоксары ул.Гладкова на 235 мест 07 01 5225226 003 310 | УАиГ | 114443.3 |  |  | 114443.3 | 11811.5 |  |  | 11811.5 | -102631.8 | 10.3208
в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы 07 01 5225226 003 226 |  | 4389.8 |  |  | 4389.8 | 2998.3 |  |  | 2998.3 | -1391.5 | 68.3015
Общее образование |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0
Разработка ПСД на строительство пристроя к крытому тренировочному катку МУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак" 07 02 1020102 003 226 | УАиГ | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  |  | -500 | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО |  | 81819.9 | 5290.9 | 76529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81819.9 | 0
Охрана семьи и детства |  | 81819.9 | 5290.9 | 76529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81819.9 | 0
Строительство жилья для детей-сирот 10 04 5053600 003 310 | УАиГ | 81819.9 | 5290.9 | 76529 |  | 0 |  |  |  | -81819.9 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 72330.1 | 0 | 0 | 72330.1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | -60330.1 | 16.5906
Массовый спорт |  | 72330.1 | 0 | 0 | 72330.1 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | -60330.1 | 16.5906
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 16139.2 |  |  | 16139.2 | 12000 |  |  | 12000 | -4139.2 | 74.3531
Строительство Ледового дворца на стадионе "Олимпийский" 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 56190.9 |  |  | 56190.9 |  |  |  |  | -56190.9 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 1115058.9 | 120224.9 | 556844.4 | 437989.6 | 691792.2 | 105899 | 434662.2 | 151231 | -423266.7 | 62.0409
И.о. начальника |  | Н.А.Козлова
Лукина С.А. 23-51-32