## на 01.06.2012г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.06.2012 года
(рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2012 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-май 2012 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 65857600 | 0 | 2000000 | 63857600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65857600 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 48857600 | 0 | 0 | 48857600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48857600 | 0
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция Московского моста через реку Чебоксарка в г.Чебоксары" 04 09 3150201 003 226 | УАиГ | 1840000 |  |  | 1840000 | 0 |  |  |  | -1840000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул. Пристанционная г.Чебоксары 04 09 3150201 003 310 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 40879200 |  |  | 40879200 | 0 |  |  |  | -40879200 | 0
Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе 04 09 3150201 003 310 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 6138400 |  |  | 6138400 | 0 |  |  |  | -6138400 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики |  | 17000000 | 0 | 2000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | 0
Разработка проекта генерального плана Чебоксарского городского округа 04 12 1020102 003 226 | УАиГ | 15000000 |  |  | 15000000 | 0 |  |  |  | -15000000 | 0
Строительство выставочно-конгрессного комплекса, г.Чебоксары 04 12 5224602 003 | УАиГ | 2000000 |  | 2000000 |  | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 04 12 5224602 003 226 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 142913206 | 0 | 59070057 | 83843149 | 21851705 | 0 | 0 | 21851705 | -121061501 | 15.2902
Жилищное хозяйство |  | 94601006 | 0 | 39070057 | 55530949 | 21851705 | 0 | 0 | 21851705 | -72749301 | 23.0988
Приобретение жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 35000000 |  |  | 35000000 | 11195260 |  |  | 11195260 | -23804740 | 31.9865
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | УАиГ | 59601006 | 0 | 39070057 | 20530949 | 10656445 | 0 | 0 | 10656445 | -48944561 | 17.8796
в том числе:
05 01 0980102 500 310 |  | 25262471 |  | 25262471 |  | 0 |  |  |  | -25262471
05 01 0980202 500 310 |  | 8747749 |  | 8340177 | 407572 | 0 |  |  |  | -8747749 | 0
05 01 0980212 500 310 |  | 14931380 |  | 5467409 | 9463971 | 0 |  |  |  | -14931380 | 0
05 01 0980213 500 226 |  | 459406 |  |  | 459406 | 459405 |  |  | 459405 | -1 | 99.9998
05 01 0980213 500 310 |  | 10200000 |  |  | 10200000 | 10197040 |  |  | 10197040 | -2960 | 99.971
Коммунальное хозяйство |  | 48312200 | 0 | 20000000 | 28312200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48312200 | 0
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд г.Чебоксары 05 02 1020102 003 330 | УАиГ | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | -3000000 | 0
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 43312200 |  | 20000000 | 23312200 | 0 |  |  |  | -43312200 | 0
Строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 303938300 | 0 | 21550000 | 282388300 | 87905160.72 | 0 | 0 | 87905160.72 | -216033139.28 | 28.922
Дошкольное образование |  | 293638300 | 0 | 11250000 | 282388300 | 87905160.72 | 0 | 0 | 87905160.72 | -205733139.28 | 29.9365
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары микрорайон «Волжский-3» на 215 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 14982600 |  |  | 14982600 | 5314902 |  |  | 5314902 | -9667698 | 35.4738
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 352200 |  |  | 352200 | 57828 |  |  | 57828 | -294372 | 16.4191
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 63322100 |  |  | 63322100 | 37937158.11 |  |  | 37937158.11 | -25384941.89 | 59.9114
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1373300 |  |  | 1373300 | 504264.11 |  |  | 504264.11 | -869035.89 | 36.7192
Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г.Чебоксары 07 01 5225229 003 310 | УАиГ | 29119700 |  | 11250000 | 17869700 | 9938986 |  |  | 9938986 | -19180714 | 34.1315
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225229 003 226 |  | 373700 |  |  | 373700 | 108140 |  |  | 108140 | -265560 | 28.9377
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары ул. Гладкова на 235 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 53442900 |  |  | 53442900 | 16475998 |  |  | 16475998 | -36966902 | 30.8292
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1186800 |  |  | 1186800 | 179264 |  |  | 179264 | -1007536 | 15.1048
Строительство дошкольного образовательного учреждения, поз. 8 в микрорайоне "Волжский-2" СЗР г. Чебоксары (детсад на 150 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 81771000 |  |  | 81771000 | 215550.61 |  |  | 215550.61 | -81555449.39 | 0.2636
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1891000 |  |  | 1891000 | 215550.61 |  |  | 215550.61 | -1675449.39 | 11.3988
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз.9 в микрорайоне № 8 Юго - Западного района г. Чебоксары (детский сад на 240 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 10000000 |  |  | 10000000 | 22566 |  |  | 22566 | -9977434 | 0.22566
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1442000 |  |  | 1442000 | 22566 |  |  | 22566 | -1419434 | 1.5649
Переустройство здания лицей – интерната им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова,7 под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г. Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 2413308 |  |  | 2413308 | 2413308 |  |  | 2413308 | 0 | 100
Реконструкция объекта "ДОД ДЮСШ по видам единоборства имени олимпийского чемпиона В.С.Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару 35, корпус 1 в г.Чебоксары (детский сад на 205 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | -10000000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 1695600 |  |  | 1695600 | 0 |  |  |  | -1695600 | 0
Реконструкция автономного учреждения дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии под детское дошкольное образовательное учреждение по Бульвару Юности, 21а в городе Чебоксары (детский сад на 220 мест) 07 01 1020102 003 | УАиГ | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | -10000000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 799600 |  |  | 799600 | 0 |  |  |  | -799600 | 0
Разработка проектно-сметной документации на два детских дошкольных учреждения 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | -3000000 | 0
Общее образование |  | 10300000 | 0 | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10300000 | 0
Реконструкция бассейна МБОУ "СОШ 45" г.Чебоксары 07 02 5225206 003 310 | УАиГ | 10300000 |  | 10300000 |  | 0 |  |  |  | -10300000 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 39539200 | 0 | 0 | 39539200 | 5809138 | 0 | 0 | 5809138 | -33730062 | 14.6921
Физическая культура |  | 8600000 | 0 | 0 | 8600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8600000 | 0
Строительство 3-х пришкольных стадионов 11 01 1020102 003 310 | УАиГ | 6600000 |  |  | 6600000 | 0 |  |  |  | -6600000 | 0
Строительство спортивно-игровых площадок на территории общеобразовательных учреждений города Чебоксары 11 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | -2000000 | 0
Массовый спорт |  | 30939200 | 0 | 0 | 30939200 | 5809138 | 0 | 0 | 5809138 | -25130062 | 18.776
Строительство физкультурно - спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а в г. Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2767500 |  |  | 2767500 | 2767500 |  |  | 2767500 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 2767500 |  |  | 2767500 | 2767500 |  |  | 2767500 | 0 | 100
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 20531900 |  |  | 20531900 | 1638491 |  |  | 1638491 | -18893409 | 7.9802
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 1880900 |  |  | 1880900 | 1638491 |  |  | 1638491 | -242409 | 87.1121
Проектно-изыскательские работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 1500000 |  |  | 1500000 | 0 |  |  |  | -1500000 | 0
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 4139200 |  |  | 4139200 | 1403147 |  |  | 1403147 | -2736053 | 33.899
Разработка проектно-сметной докуметации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 2000600 |  |  | 2000600 | 0 |  |  |  | -2000600 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 552248306 | 0 | 82620057 | 469628249 | 115566003.72 | 0 | 0 | 115566003.72 | -436682302.28 | 20.9265

## на 01.06.2012г. (т.руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.06.2012 года
(тыс.руб)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2012 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-май 2012 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 65857.6 | 0 | 2000 | 63857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65857.6 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 48857.6 | 0 | 0 | 48857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48857.6 | 0
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция Московского моста через реку Чебоксарка в г.Чебоксары" 04 09 3150201 003 226 | УАиГ | 1840 |  |  | 1840 |  |  |  |  | -1840 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул. Пристанционная г.Чебоксары 04 09 3150201 003 310 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 40879.2 |  |  | 40879.2 | 0 |  |  |  | -40879.2 | 0
Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе 04 09 3150201 003 310 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 6138.4 |  |  | 6138.4 | 0 |  |  |  | -6138.4 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики |  | 17000 | 0 | 2000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000 | 0
Разработка проекта генерального плана Чебоксарского городского округа 04 12 1020102 003 226 | УАиГ | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | -15000 | 0
Строительство выставочно-конгрессного комплекса, г.Чебоксары 04 12 5224602 003 | УАиГ | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | -2000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 04 12 5224602 003 226 |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  |  |  | -2000 | 0
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 142913.2 | 0 | 59070.1 | 83843.1 | 21851.7 | 0 | 0 | 21851.7 | -121061.5 | 15.2902
Жилищное хозяйство |  | 94601 | 0 | 39070.1 | 55530.9 | 21851.7 | 0 | 0 | 21851.7 | -72749.3 | 23.0988
Приобретение жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 35000 |  |  | 35000 | 11195.3 |  |  | 11195.3 | -23804.7 | 31.9866
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | УАиГ | 59601 | 0 | 39070.1 | 20530.9 | 10656.4 | 0 | 0 | 10656.4 | -48944.6 | 17.8796
в том числе:
05 01 0980102 500 310 |  | 25262.5 |  | 25262.5 |  | 0 |  |  |  | -25262.5 | 0
05 01 0980202 500 310 |  | 8747.8 |  | 8340.2 | 407.6 | 0 |  |  |  | -8747.8 | 0
05 01 0980212 500 310 |  | 14931.3 |  | 5467.4 | 9463.9 | 0 |  |  |  | -14931.3 | 0
05 01 0980213 500 226 |  | 459.4 |  |  | 459.4 | 459.4 |  |  | 459.4 | 0 | 100
05 01 0980213 500 310 |  | 10200 |  |  | 10200 | 10197 |  |  | 10197 | -3 | 99.9706
Коммунальное хозяйство |  | 48312.2 | 0 | 20000 | 28312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48312.2 | 0
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд г.Чебоксары 05 02 1020102 003 330 | УАиГ | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | -3000 | 0
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 43312.2 |  | 20000 | 23312.2 | 0 |  |  |  | -43312.2 | 0
Строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 05 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | -2000 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 303938.3 | 0 | 21550 | 282388.3 | 87905.2 | 0 | 0 | 87905.2 | -216033.1 | 28.9221
Дошкольное образование |  | 293638.3 | 0 | 11250 | 282388.3 | 87905.2 | 0 | 0 | 87905.2 | -205733.1 | 29.9366
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары микрорайон «Волжский-3» на 215 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 14982.6 |  |  | 14982.6 | 5314.9 |  |  | 5314.9 | -9667.7 | 35.4738
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 352.2 |  |  | 352.2 | 57.8 |  |  | 57.8 | -294.4 | 16.4111
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 63322.1 |  |  | 63322.1 | 37937.2 |  |  | 37937.2 | -25384.9 | 59.9115
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1373.3 |  |  | 1373.3 | 504.3 |  |  | 504.3 | -869 | 36.7218
Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г.Чебоксары 07 01 5225229 003 310 | УАиГ | 29119.7 |  | 11250 | 17869.7 | 9939 |  |  | 9939 | -19180.7 | 34.1315
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225229 003 226 |  | 373.7 |  |  | 373.7 | 108.1 |  |  | 108.1 | -265.6 | 28.9269
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары ул. Гладкова на 235 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 53442.9 |  |  | 53442.9 | 16476 |  |  | 16476 | -36966.9 | 30.8292
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1186.8 |  |  | 1186.8 | 179.3 |  |  | 179.3 | -1007.5 | 15.1079
Строительство дошкольного образовательного учреждения, поз. 8 в микрорайоне "Волжский-2" СЗР г. Чебоксары (детсад на 150 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 81771 |  |  | 81771 | 215.5 |  |  | 215.5 | -81555.5 | 0.26354
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1891 |  |  | 1891 | 215.5 |  |  | 215.5 | -1675.5 | 11.3961
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз.9 в микрорайоне № 8 Юго - Западного района г. Чебоксары (детский сад на 240 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 10000 |  |  | 10000 | 22.6 |  |  | 22.6 | -9977.4 | 0.226
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1442 |  |  | 1442 | 22.6 |  |  | 22.6 | -1419.4 | 1.5673
Переустройство здания лицей – интерната им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова,7 под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г. Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 2413.3 |  |  | 2413.3 | 2413.3 |  |  | 2413.3 | 0 | 100
Реконструкция объекта "ДОД ДЮСШ по видам единоборства имени олимпийского чемпиона В.С.Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару 35, корпус 1 в г.Чебоксары (детский сад на 205 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | -10000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 1695.6 |  |  | 1695.6 | 0 |  |  |  | -1695.6 | 0
Реконструкция автономного учреждения дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии под детское дошкольное образовательное учреждение по Бульвару Юности, 21а в городе Чебоксары (детский сад на 220 мест) 07 01 1020102 003 | УАиГ | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | -10000 | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 799.6 |  |  | 799.6 | 0 |  |  |  | -799.6 | 0
Разработка проектно-сметной документации на два детских дошкольных учреждения 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | -3000 | 0
Общее образование |  | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10300 | 0
Реконструкция бассейна МБОУ "СОШ 45" г.Чебоксары 07 02 5225206 003 310 | УАиГ | 10300 |  | 10300 |  | 0 |  |  |  | -10300 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 39539.2 | 0 | 0 | 39539.2 | 5809.1 | 0 | 0 | 5809.1 | -33730.1 | 14.692
Физическая культура |  | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8600 | 0
Строительство 3-х пришкольных стадионов 11 01 1020102 003 310 | УАиГ | 6600 |  |  | 6600 | 0 |  |  |  | -6600 | 0
Строительство спортивно-игровых площадок на территории общеобразовательных учреждений города Чебоксары 11 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | -2000 | 0
Массовый спорт |  | 30939.2 | 0 | 0 | 30939.2 | 5809.1 | 0 | 0 | 5809.1 | -25130.1 | 18.7759
Строительство физкультурно - спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а в г. Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 0 | 100
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 20531.9 |  |  | 20531.9 | 1638.5 |  |  | 1638.5 | -18893.4 | 7.9803
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 1880.9 |  |  | 1880.9 | 1638.5 |  |  | 1638.5 | -242.4 | 87.1126
Проектно-изыскательские работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 1500 |  |  | 1500 | 0 |  |  |  | -1500 | 0
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 4139.2 |  |  | 4139.2 | 1403.1 |  |  | 1403.1 | -2736.1 | 33.8979
Разработка проектно-сметной докуметации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 2000.6 |  |  | 2000.6 | 0 |  |  |  | -2000.6 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 552248.3 | 0 | 82620.1 | 469628.2 | 115566 | 0 | 0 | 115566 | -436682.3 | 20.9265
Начальник |  |  | Н.Р.Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32