14.05.2004  №   107

О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва 4 июля 2004 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 23 июля 2003 года № 18 "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики", на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 15 апреля 2004 года № 31/131-111 «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва по Спортивному №51 избирательному округу и Гузовскому № 59 избирательному округу (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью Валицкую К.Л. и  заместителя главы администрации г. Чебоксары - начальника управления делами и контроля  Исаева Ю.Н.

Глава администрации г. Чебоксары

Н.И.Емельянов

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением главы администрации города Чебоксары |
|  | от _14 мая 2004г. № 107________ |

П Л А Н

основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва 4 июля 2004 г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совещание с главами администраций районов г.Чебоксары по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва |  | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. |
|  | Уточнение сведений об избирателях Ленинского и Московского районов города Чебоксары и передача уточненных сведений в территориальные избирательные комиссии | весь период | Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации города Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Уточнение перечня домов, введенных в эксплуатацию в 2000 – 2004 годах | до 20 мая 2004 г. | Лукиянов С.П. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
|  | Образование избирательных участков на территории Спортивного №51 и Гузовского №59 избирательных округов. | до 20 мая 2004 г. | Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации города Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | в течении 5 дней после образования избирательных участков | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по опубликованию решений, устанавливающих срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | единовременно с опубликованием избирательных участков | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий, общественных организаций по формированию участковых избирательных комиссий | не позднее 20 мая 2004г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в обобщении предложений собраний избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства, избирательных объединений, блоков, общественных объединений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва | С момента опубликования и не позднее 4 июня 2004г. | Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в формировании составов участковых избирательных комиссий. | не позднее 4 июня 2004г. | Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в проведении первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий. | не позднее 7 июня 2004г. | Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) |
|  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в проведении семинаров по обучению участников избирательного процесса | весь период | Главы администраций Ленинского и Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) |
|  | Подготовка постановления главы администрации г.Чебоксары по определению помещений для проведения встреч с избирателями и специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | не позднее 20 мая 2004г. | Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий, избирательных объединений, избирательных блоков, с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявлений | Валицкая К.Л. – первый заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | не позднее чем в семидневный срок со дня получения уведомления | Валицкая К.Л. – первый заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям приспособленных помещений для работы, голосования и подсчета голосов избирателей | не позднее 4 июня 2004г. | Арисов В.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – председатель горкомимущества. Главы администраций Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Установка средств связи в помещениях территориальных, участковых избирательных комиссий, залах для голосования. | май - июль 2004 г. | Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары |
|  | Организация работы по информированию избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации. | с момента назначения выборов | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации города Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Оказание содействия территориальным, участковым избирательным комиссиям в доставке и сохранности избирательных бюллетеней, выборной документации. | с момента получения и до установления итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Ленинского, Московского РОВД города Чебоксары (Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Обеспечение охраны помещений территориальных, участковых избирательных комиссий и выборных документов | с момента передачи избирательных бюллетеней и до установления итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Ленинского, Московского РОВД г.Чебоксары (Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Оборудование помещений для голосования. | 1 – 3 июля 2004 г. | Главы администраций Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Организация работы комиссий по приему помещений участковых избирательных комиссий и залов для голосования противопожарными службами, приемка избирательных участков, помещений для голосования | 2-3 июля 2004 г. | Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). |
|  | Обеспечение торгового, медицинского, культурного и транспортного обслуживания на избирательных участках в день голосования. | 4 июля 2004г. | Главы администраций Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Зайцев А.И., Шилов Ю.А.). Булгаков М.Н. - заместитель главы администрации города Чебоксары – начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов. Марков Д.С. - начальник управления здравоохранения администрации г.Чебоксары Салаева А.Л.. - начальник управления культуры администрации г.Чебоксары. Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации г.Чебоксары |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации города Чебоксары и районов на своих рабочих местах в день голосования (по отдельному плану) | 4 июля 2004 г. | Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы |
|  | Проведение совещания работников администраций города и районов по итогам проведения дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва | 5 – 6 июля 2004 г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Исаев Ю.Н. - заместитель главы администрации города Чебоксары – начальник управления делами и контроля |

Заместитель главы администрации г.Чебоксары

- начальник управления делами и контроля

Ю.Н. Исаев