# 

# О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.06.2018 № 1248 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2017 года № 1025» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позиции «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» и «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2026 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2026 годах составляет 12 241 228,4 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.;  в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.;  в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.;  в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.;  в 2018 году – 2 093 023,9 тыс. руб.;  в 2019 году – 1 696 239,1 тыс. руб.;  в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.;  в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.;  из них средства:  федерального бюджета – 3 157 009,7 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 201 870,7 тыс. руб.;  в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;  в 2017 году – 713 524,8 тыс. руб.;  в 2018 году – 789 603,2 тыс. руб.;  в 2019 году – 371 391,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 470 000,0 тыс. руб.,  республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 544 685,3 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;  в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;  в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;  в 2017 году – 646 799,6 тыс. руб.;  в 2018 году – 479 484,2 тыс. руб.;  в 2019 году – 579 743,1 тыс. руб.;  в 2020 году – 548 966,5 тыс. руб.,  муниципального бюджета города Чебоксары –  5 484 825,5 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 916 986,0 тыс. руб.;  в 2015 году – 731 016,6 тыс. руб.;  в 2016 году – 647 301,3 тыс. руб.;  в 2017 году – 772 024,1 тыс. руб.;  в 2018 году – 818 891,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 740 059,5 тыс. руб.;  в 2020 году – 738 547,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.,  внебюджетных источников – 54 707,9 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.;  в 2015 году – 27 259,2 тыс. руб.;  в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.;  в 2018 году – 5 045,5 тыс. руб.;  в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.;  в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.  В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2026 годы составляет 12 241 228,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 370 716,9 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 512 908,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 554 137,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 2 132 348,5 тыс. руб.;

в 2018 году – 2 093 023,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 1 696 239,1 тыс. руб.;

в 2020 году – 1 761 854,1 тыс. руб.;

в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 20 000,0 тыс. руб.;

в 2026 году – 20 000,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=275101A81423F3B96F3FD404D41711969CB663668DC0FFF6D13640ABE87C567B571B811DC4FE21E75177A3A0oEyAG) реализации Муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:

1.4.1. В паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» (далее -Подпрограмма) позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 8 432 077,8 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 1 309 041,9 тыс. руб.,  в 2015 году – 1 430 682,2 тыс. руб.,  в 2016 году– 1 524 149,4 тыс. руб.,  в 2017 году– 1 312 495,5 тыс. руб.,  в 2018 году– 1 195 246,5 тыс. руб.,  в 2019 году– 890 103,2 тыс. руб.,  в 2020 году–   770 359,1 тыс. руб.,  из них средства:  федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 191 070,7 тыс. руб.;  в 2016 году – 610 620,0 тыс. руб.;  в 2017 году – 340 000,0 тыс. руб.;  в 2018 году – 359 500,0 тыс. руб.,  республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 249 283,4 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 446 904,8 тыс. руб.;  в 2015 году – 552 762,0 тыс. руб.;  в 2016 году – 290 025,1 тыс. руб.;  в 2017 году – 352 865,3 тыс. руб.;  в 2018 году – 163 066,5 тыс. руб.;  в 2019 году – 280 593,2 тыс. руб.;  в 2020 году – 163 066,5 тыс. руб.,  муниципального бюджета города Чебоксары – 4 648 259,2 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 855 311,0 тыс. руб.,  в 2015 году – 680 953,7 тыс. руб.,  в 2016 году – 617 313,3 тыс. руб.,  в 2017 году – 619 630,2 тыс. руб.,  в 2018 году – 667 634,5 тыс. руб.,  в 2019 году – 604 464,5 тыс. руб.,  в 2020 году – 602 952,0 тыс. руб.,  внебюджетные источники – 33 344,5 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 6 826,1 тыс. руб.,  в 2015 году – 5 895,8 тыс. руб.,  в 2016 году – 6 191,0 тыс. руб.,  в 2018 году – 5 045,5 тыс. руб.,  в 2019 году – 5 045,5 тыс. руб.,  в 2020 году – 4 340,6 тыс. руб.  В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период |

1.4.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 8 432 077,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 501 190,7 тыс. руб.;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 249 283,4 тыс. рублей;

муниципального бюджета города Чебоксары – 4 648 259,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 33 344,5 тыс. рублей.».

1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:

1.5.1. Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» (далее - Подпрограмма) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.2. Приложение № 1 к приложению Подпрограммы изложить в  редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.3. Приложение № 2 к приложению Подпрограммы изложить в  редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.5.4. Приложение № 5 к приложению Подпрограммы изложить в  редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 7 к муниципальной программе:

1.6.1. В паспорте подпрограммы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года (далее - Подпрограмма):

раздел 4 «Бюджет приоритетного проекта» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | Всего |
| I этап | | II этап | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2025 годы |
| Бюджетные источники, млн. рублей | федеральный бюджет | 373,525 | 430,103 | 371,391 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 2890,414 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 4065,433 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 293,934 | 316,418 | 299,150 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 2310,374 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 3219,876 |
|  | местные бюджеты | 69,056 | 77,171 | 85,590 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 566,891  [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 798,708 |
| Внебюджетные источники, млн. рублей | | - | - | - [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | - [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | - |
| Итого | | 736,515 | 823,692 | 756,131 [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 5767,679  [<\*>](consultantplus://offline/ref=BFE32D340CEFF893492AF1CE825498160B1D441A44A00125C5E391779658BCC20E74A3DA33F2E423E34905IBW2N) | 8084,017 |

раздел 15 «Бюджет Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование этапа, задачи | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования, млн. рублей | Всего, млн. рублей |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация проекта этап 1 - 2017 - 2018 годы | 803,628 | 610,352 | 146,227 | - | 1560,207 |
| 1.1. | Повышение и организация безопасности дорожного движения | 5,596 | 4,477 | 1,119 | - | 11,192 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары | 798,032 | 605,875 | 145,108 | - | 1549,015 |
| 2. | Реализация проекта этап 2 - 2019 - 2025 годы | 3261,805 | 2609,524 | 652,481 | - | 6523,81 |
| 2.1. | Повышение и организация безопасности дорожного движения | 103,5 | 82,8 | 20,7 | - | 207,0 |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары | 992,005 | 793,604 | 198,401 | - | 1984,01 |
| 2.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них города Чебоксары | 2166,3 | 1733,12 | 433,38 | - | 4332,8 |
| Итого | | 4065,433 | 3219,876 | 798,708 | - | 8084,017 |

Показатели

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и

качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Тип показателя | | Базовое значение (2016 год) | | Период, год | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2025 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Общая протяженность автомобильных дорог города Чебоксары | км | справочный | | 211,56 | | 211,56 | | 211,56 | | 211,56 | | 211,56 | | 211,56 |
| Доля протяженности автомобильных дорог города Чебоксары, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | основной | | 30,9 | | 44,5 | | 58,9 | | 69,0 | | 75,0 | | 85 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Чебоксары | шт. | основной | | 20 | | 9 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 |
| Доля протяженности дорожной сети города Чебоксары, работающей в режиме перегрузки в час пик | % | показатель второго уровня | | 65 | | 64 | | 62 | | 60 | | 58 | | 50 |
| Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети города Чебоксары (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | показатель второго уровня | | 0 | | 20 | | 40 | | 50 | | 55 | | 65 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Бюджетные источники финансирования | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 - 2025 годы | | Всего | |
| Объем софинансирования за счет средств федерального бюджета, млн. рублей | 373,525 | | 430,103 | | 371,391 | | 470,00 | | 446,17 | | 1974,244 | | 4065,433 | |
| Объем софинансирования за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 362,990 | | 393,589 | | 384,740 | | 471,49 | | 446,17 | | 1959,605 | | 4018,584 | |
| Итого | 736,515 | | 823,692 | | 756,131 | | 941,49 | | 892,34 | | 3933,849 | | 8084,017 | |

1.6.2. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.

Главы администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

# 

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации | | | | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ГВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы города Чебоксары" | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | **0,00** | **201 870,70** | **610 620,00** | **713 524,80** | **789 603,20** | **371 391,00** | **470 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | **446 904,80** | **552 762,00** | **290 025,10** | **646 799,60** | **479 484,20** | **579 743,10** | **548 966,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  | **916 986,00** | **731 016,60** | **647 301,30** | **772 024,10** | **818 891,00** | **740 059,50** | **738 547,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | **6 826,10** | **27 259,20** | **6 191,00** | **0,00** | **5 045,50** | **5 045,50** | **4 340,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 370 716,90** | **1 512 908,50** | **1 554 137,40** | **2 132 348,50** | **2 093 023,90** | **1 696 239,10** | **1 761 854,10** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| **Подпрограмма 1** | **«Автомобильные дороги»** | **Федеральный бюджет** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **610 620,00** | **340 000,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** |  |  |  |  | **446 904,80** | **552 762,00** | **290 025,10** | **352 865,30** | **163 066,50** | **280 593,20** | **163 066,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальный бюджет города Чебоксары** |  |  |  |  | **855 311,00** | **680 953,70** | **617 313,30** | **619 630,20** | **667 634,50** | **604 464,50** | **602 952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | **0,00** | **5 045,50** | **5 045,50** | **4 340,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 309 041,90** | **1 430 682,20** | **1 524 149,40** | **1 312 495,50** | **1 195 246,50** | **890 103,20** | **770 359,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1** | **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **Федеральный бюджет** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  | **Ч210200000** |  | **0,00** | **0,00** | **610 620,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **610 620,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1. | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч210254200 | 400 | 0,00 | 0,00 | 232 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***232 695,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 1.2. | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос, г. Чебоксары | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч210253901 | 400 |  |  |  | 340 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 932 | 04 09 | Ч210254200 | 400 | 0,00 | 0,00 | 377 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***377 925,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Основное мероприятие 2** | **Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  |  |  | **855 311,00** | **680 953,70** | **617 313,30** | **619 630,20** | **667 634,50** | **604 464,50** | **602 952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** |  |  |  |  | **446 904,80** | **552 762,00** | **252 302,60** | **352 865,30** | **163 066,50** | **280 593,20** | **163 066,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | **0,00** | **5 045,50** | **5 045,50** | **4 340,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 309 041,90** | **1 430 682,20** | **875 806,90** | **972 495,50** | **1 195 246,50** | **890 103,20** | **770 359,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе |  |  |  |  | **23 000,00** | **74 938,60** | **99 206,00** | **54 749,00** | **51 467,50** | **42 079,20** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | **0,00** | **205 458,20** | **71 352,80** | **43 631,80** | **43 631,80** | **43 631,80** | **43 631,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ИТОГО: |  |  |  |  | **23 000,00** | **280 396,80** | **170 558,80** | **98 380,80** | **95 099,30** | **85 711,00** | **60 631,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1.1. | Ремонт дорог частного сектора | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | **8 000,00** | **5 992,10** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 | **0,00** |  | **8 000,00** | **7 698,80** | **5 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***8 000,00*** | ***5 992,10*** | ***8 000,00*** | ***7 698,80*** | ***5 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | **15 000,00** | **12 639,10** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | **20 000,00** | 18 203,00 | 20 039,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***15 000,00*** | ***12 639,10*** | ***20 000,00*** | ***18 203,00*** | ***20 039,00*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Ю030 | 600 |  | 56 307,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4200 | 600 |  |  | 17 906,80 | 10 907,90 | 10 907,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 53 299,20 | 17 939,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21Д030 | 600 |  | 205 458,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4200 | 600 |  |  |  | 43 631,80 | 43 631,80 | 43 631,80 | 43 631,80 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210414200 | 600 |  |  | 71 352,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***261 765,60*** | ***142 558,80*** | ***72 479,00*** | ***43 631,80*** | ***43 631,80*** | ***43 631,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.4. | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 25 079,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***25 079,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.5. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 520,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 520,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | **551 732,90** | **424 292,90** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474770 | 600 | **0,00** | **0,00** | **445 844,30** | 472 430,30 | 522 510,20 | 499 171,00 | 500 000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | 0,00 | 5 045,50 | 5 045,50 | 4 340,60 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **558 559,00** | **430 188,70** | **452 035,30** | **472 430,30** | **527 555,70** | **504 216,50** | **504 340,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, мехсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | 4 405,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***4 405,00*** | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.4. | Ремонт дорожного покрытия с уширением Пионерской набережной и Театральной набережной г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 |  | 24 044,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***24 044,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение основных средств, приобретение и монтаж оборудования, комплктую-щих и программного обеспечения для системы спутникового контроля автотранспорта ГЛОНАСС/GPS системы спутникового контроля автотранспорта ГЛОНАСС/GPS | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 |  | 28 152,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***28 152,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Ю012 | 600 | 37 408,60 | 37 342,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4210 | 600 |  |  | 9 430,60 | 6 119,10 | 6 754,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 905 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 906 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474210 | 600 |  |  | 12 930,30 | 14 588,70 | 13 843,50 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 30 920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4210 | 600 |  |  |  | 24 476,20 | 27 018,20 | 27 018,20 | 27 018,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210414210 | 600 |  |  | 37 722,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***68 000,10*** | ***68 263,60*** | ***60 083,40*** | ***45 184,00*** | ***47 616,30*** | ***37 018,20*** | ***37 018,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | **227 764,50** | **86 550,40** | **49 902,10** | **71 743,10** | **68 558,70** | **53 214,30** | **75 952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | **416 313,30** | **316 383,00** | **180 949,80** | **284 757,30** | **92 416,50** | **209 943,20** | **92 416,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***644 077,80*** | ***594 004,10*** | ***230 751,90*** | ***356 500,40*** | ***520 475,20*** | ***263 157,50*** | ***168 368,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.1. | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 210,00 | 13 954,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 9 996,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 15 894,80 | 43 854,80 | 3 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 70 463,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 20 018,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 207 911,00 | 17 233,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 85 379,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 359 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 98 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***210,00*** | ***182 418,40*** | ***101 274,10*** | ***251 765,80*** | ***409 879,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технического надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 3 046,20 | 4 973,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | осуществление авторского надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 870,07 | 1 023,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.7.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 67 269,00 | 494,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 179,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 380 253,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***447 522,60*** | ***494,70*** | ***179,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  | 6 494,70 | 494,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода |  |  |  |  | 397,40 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (подземный переход) |  |  |  |  | 339,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.3. | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 6 780,20 | 6 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***6 780,20*** | ***6 380,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 12 188,90 | 10 511,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  | 11 802,70 | 2 266,20 | 2 931,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 43 070,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 166 499,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 7 916,00 | 14 721,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 69 814,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***12 188,90*** | ***220 082,30*** | ***81 616,70*** | ***10 182,20*** | ***17 653,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 12 121,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 287,20 | 5,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 466,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технического надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,09 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | осуществление авторского надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 665,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации по корректировке наружного освещения | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | разработка рабочей документации по корректировке наружного освещения | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию при переносе и (или) обрезке газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | повторная государственная экспертиза откорректированной проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,84 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.5. | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 1 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 909 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 181,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочего проекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 181,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.6. | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.7. | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.8. | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5 915,20 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 915,20*** | ***42,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***859,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 624,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 208,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная и железнодорожного переезда по Базовому проезду в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 29 281,70 | 2 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 35,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***29 281,70*** | ***2 849,10*** | ***35,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор |  |  |  |  |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.12. | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 2 010,10 | 20 918,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  | 4 802,90 | 3 898,30 | 10 067,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 2 000,00 | 79 419,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 14 335,40 | 10 587,30 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 25 756,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***4 010,10*** | ***150 337,60*** | ***30 559,40*** | ***18 233,70*** | ***20 655,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 2 268,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | корректирвка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,40 | 15,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.7.13. | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  | 540,00 | 2 160,00 | 29 381,70 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***540,00*** | ***2 160,00*** | ***29 381,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предпроектная проработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***540,00*** | ***2 160,00*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.15. | Строительство велодорожек в центре города Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 696,00 | 17 163,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***696,00*** | ***17 163,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 7 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***7 097,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 20,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***20,90*** | ***18,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 653,40 | 1 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 653,40*** | ***1 596,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 1 146,30 | 1 596,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 77,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 429,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.19. | Реконструкция ул.Ярославская города Чебоксары (в том числе проектные и изыскательские работы) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***188,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 192,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***192,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 500,00 | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 500,00*** | ***3 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 3 200,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 56 932,70 | 238,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 34 059,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***90 992,40*** | ***238,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка рабочего проекта | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 2 075,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технадзор по переустройству газопровода | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 10 652,60 | 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 36,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***10 652,60*** | ***785,40*** | ***36,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | ***36,40*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 6 031,10 | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***6 031,10*** | ***288,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 7 739,20 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***7 739,20*** | ***213,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5 271,50 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 271,50*** | ***94,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 028,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***16,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектной и рабочей документации) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***84,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***438,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.31. | Проектирование дорог | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.32. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.М.Горького-ул.Эльгера) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.33. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар-Мясокомбинатский проезд) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.34. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.К.Воробьевых - ул.Ярославская) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 |  |  |  | 161,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***360,00*** | ***161,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.35. | Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 932 | 0409 | Ч210474220 | 400 |  |  | 62,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5,00*** | ***0,00*** | ***62,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.36. | Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная до пересечения с ул.Р.Зорге г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 1 259,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 641,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 259,80*** | ***641,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 1 259,80 | 126,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 381,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 96,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.37. | Строительство автодороги по ул.Н.Рождественского от ул.Энгельса | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 4 302,10 | 1 059,50 | 206,10 | 10 011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 302,10*** | ***1 059,50*** | ***206,10*** | ***10 011,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4 302,10*** | ***1 059,50*** | ***206,10*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.38. | Строительство автодороги по ул.Н.Рождественского от ул.Гагарина | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 156,70 | 904,10 | 2 960,70 | 10 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 156,70*** | ***904,10*** | ***2 960,70*** | ***10 821,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 156,70* | *904,10* | *2 960,70* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.39. | Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 6 730,40 | 1 333,60 | 4 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 730,40*** | ***1 333,60*** | ***4 317,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *6 730,40* | *1 333,60* | *4 317,10* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.40. | Строительство перекрестка ул.Гагарина-ул.Цивильская, г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 255,40 | 509,90 | 148,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 255,40*** | ***509,90*** | ***148,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***2 255,40*** | ***509,90*** | ***148,30*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.41. | Строительство автодороги ул.Цивильская-ул.Николаева, г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 1 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 3 159,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 13 930,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***740,00*** | ***1 082,50*** | ***17 089,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***400,00*** | ***882,50*** | ***111,40*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
|  | снос одноэтажного здания | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***200,00*** | ***200,00*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  | ***100,00*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  |  |
|  | изготовление межевого плана |  |  |  |  |  |  |  |  | ***40,00*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.42. | Реконструкция автодороги по бульвару Электроаппаратчиков | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 162,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 734,80 | 0,00 | 0,00 | 5 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***1 897,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 420,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***100,00*** | ***1 897,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.43. | Строительство путепровода по ул.Ярмарочная | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *99,50* |  |  |  |  |  | *0,00* |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.44. | Строительство участка автомобильной дороги по ул.Дзержинского от ул.Ярославская к ул.Пушкина г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 8 748,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 32 080,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 828,30*** | ***25,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 848,30* | ***25,30*** |  |  |  |  | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.45. | Реконструкция проезда от ул.К.Маркса до ул. Ярославская в районе Дома торговли г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904,60 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 17 803,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22 708,30*** | ***1 111,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 304,60* | ***13,80*** |  |  |  |  | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.46. | Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 316,50 | 0,00 | 24 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 316,50*** | ***0,00*** | ***24 420,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | ***6 316,50*** |  |  |  |  | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.47. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пристанционная от Базового проезда до Республиканского центра зимних видов спорта | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 522,00 | 2 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 832,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 354,80*** | ***2 400,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 354,80* | ***2 400,70*** |  |  |  |  | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.48. | Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 477,80 | 3 038,00 | 0,00 | 11 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***477,80*** | ***3 038,00*** | ***0,00*** | ***11 230,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *477,80* | *3 038,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.49. | Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 316,00 | 1 776,80 | 0,00 | 3 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***316,00*** | ***1 776,80*** | ***0,00*** | ***3 321,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *316,00* | *1 776,80* | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.50. | Строительство автодороги № 30 от участка №4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок №3) в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472,80 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 472,80*** | ***0,00*** | ***11 760,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | ***2 472,80*** |  | ***0,00*** |  |  | *0,00* | ***0,00*** |  | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.51. | Строительство парковки аэропорта по ул.Скворцова в г.Чебоксары | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 716,00 | 15 925,40 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 |  |  |  |  |  | 3 091,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 177,50*** | ***15 925,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *461,50* | *162,80* |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* |  |  |
| Мероприятие 2.7.52. | Строительство автодороги по ул.Ярмарочная, 2-ой этап | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***29,70*** | ***29,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *29,70* | ***29,00*** |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.53. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гражданская (от кольца по ул.Гражданская дл ул. Социалистическая) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 827,00*** | ***0,00*** | ***16 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***7 827,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.54. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пушкина | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 390,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***1 390,00*** |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.55. | Строительство магистральной дороги районного значения № 2 в границах микрорайона №№ 4,5 жилого района | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.8. | Приобретение рециклеров асфальтобетона | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч217033 | 600 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***952,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.9. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 | Ч217033 | 240 | 11 000,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***11 000,00*** | ***3 880,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Подпрограмма 2** | **"Пассажирский транспорт"** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки** |  |  |  |  | **19 300,00** | **8 703,00** | **10 472,30** | **82 076,70** | **69 005,00** | **47 005,00** | **47 005,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***19 300,00*** | ***8 703,00*** | ***10 472,30*** | ***82 076,70*** | ***69 005,00*** | ***47 005,00*** | ***47 005,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |
| **Основное мероприятие 2.1.** | **Развитие автомобильного и городского электрического транспорта** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки** | **932** | **04 08** | **Ч227000** | **800** | **19 300,00** | **6 999,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **932** | **04 08** | **Ч220200000** | **800** | **0,00** | **0,00** | **8 767,30** | **80 371,70** | **65 300,00** | **45 300,00** | **45 300,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***19 300,00*** | ***6 999,40*** | ***8 767,30*** | ***80 371,70*** | ***65 300,00*** | ***45 300,00*** | ***45 300,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |
| Мероприятие 2.1.1. | Возмещение части потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, связанных с перевозкой пассажиров по межмуниципальным маршрутам | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 11 000,00 | 6 999,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 08 | Ч220270450 | 800 |  |  | 6 337,30 | 6 703,10 | 5 099,00 | 5 299,00 | 5 299,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***11 000,00*** | ***6 999,40*** | ***6 337,30*** | ***6 703,10*** | ***5 099,00*** | ***5 299,00*** | ***5 299,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.2. | Возмещение части затрат государственных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" | 966 | 04 08 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***8 300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.3. | Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной сети | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, специализированные организации, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 08 | Ч220274290 | 200 |  |  | 2 430,00 | 5 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 430,00*** | ***5 670,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.4. | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа городским электрическим и автомобильным транспортам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 932 | 04 08 | Ч220277500 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1,00*** | ***1,00*** | ***1,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.5. | Приобретение транспортных терминалов кондукторов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом | 966 | 04 08 | Ч220277510 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***999,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.6. | Оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" | 932 | 04 08 | Ч220277540 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 999,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***66 999,00*** | ***40 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.7. | Закупка троллейбусов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом | 966 | 04 08 | Ч220277780 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.8. | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 932 | 04 08 | Ч220274270 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** |
| **Основное мероприятие 2.2.** | **Развитие речного транспорта** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки** | **932** | **04 08** | **Ч226000** | **800** | **0,00** | **1 703,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **932** | **04 08** | **Ч220400000** | **800** | **0,00** | **0,00** | **1 705,00** | **1 705,00** | **3 705,00** | **1 705,00** | **1 705,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 703,60*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***3 705,00*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.2.1. | Компенсация недополученных доходов организаций, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; юридические и физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа речным транспортом | 932 | 04 08 | Ч226074 | 800 | 0,00 | 1 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 08 | Ч220470740 | 800 | 0,00 | 0,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 703,60*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***1 705,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.2.2. | Строительство стоянок водного такси | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" | 932 | 04 08 | Ч220477790 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***250,00*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **"Повышение безопасности дорожного движения"** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки** |  |  |  |  | **42 375,00** | **39 559,90** | **19 515,70** | **1 260,90** | **5 080,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***42 375,00*** | ***39 559,90*** | ***19 515,70*** | ***1 260,90*** | ***5 080,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Основное мероприятие 3.1.** | **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", Администрации районов города Чебоксары, специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе** |  |  |  |  | **42 375,00** | **39 559,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Ч230100000** |  |  |  | **19 515,70** | **1 260,90** | **5 080,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***42 375,00*** | ***39 559,90*** | ***19 515,70*** | ***1 260,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", Администрации районов города Чебоксары, специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе |  | 04 09 | Ч231003 | 600 | **1 509,70** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 1 058,30 | 137,50 | 2 180,00 | 100,00 | 100,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 509,70*** | ***0,00*** | ***1 058,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.1.1. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Калининского района | 904 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 373,20 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | 905 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 425,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района | 906 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Чебоксары | 903 | 01 04 | Ч230114300 | 600 |  |  |  | 93,90 | 2 180,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 058,30** | **137,50** | **2 180,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  | **38 559,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **28 457,90** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  | **0,00** | **16 627,60** | **845,00** | **1 384,70** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***38 559,20*** | ***28 457,90*** | ***16 627,60*** | ***845,00*** | ***1 384,70*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **1 587,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **1 260,20** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 587,40*** | ***1 260,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **2 234,90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **2 868,10** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **3 102,30** | **845,00** | **807,30** | **2 000,00** | **2 000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 234,90*** | ***2 868,10*** | ***3 102,30*** | ***845,00*** | ***807,30*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **5 763,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **5 680,50** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **2 721,50** | **0,00** | **577,40** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 763,50*** | ***5 680,50*** | ***2 721,50*** | ***0,00*** | ***577,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **13 334,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **13 834,10** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **10 803,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***13 334,40*** | ***13 834,10*** | ***10 803,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **15 219,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **4 815,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***15 219,00*** | ***4 815,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | **420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***420,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **2 306,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **3 105,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **1 829,80** | **278,40** | **1 515,30** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 306,10*** | ***3 105,00*** | ***1 829,80*** | ***278,40*** | ***1 515,30*** | ***900,00*** | ***900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **568,70** | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***568,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог (приложение 5) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **1 737,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **3 105,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **1 829,80** | **278,40** | **1 515,30** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 737,40*** | ***3 105,00*** | ***1 829,80*** | ***278,40*** | ***1 515,30*** | ***900,00*** | ***900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.3.3. | Установка технических средств организации дорожного движения "Светофоры Т.7" | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.4 | Развитие стстемы автоматического контроля и выявления нарушения правил | Муниципальный бюджет города Чебоксары | МБУ "Чебоксары-Телеком" | 903 | 04 09 | Ч231002 | 600 | **0,00** | **7 407,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Калининского района | 904 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Ленинского района | 905 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Московского района | 906 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***7 947,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.5. | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление образования администрации города Чебоксары | 974 | 07 02 | Ч231004 | 620 | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Подпрограмма 4** | **"Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива"** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", АО "Дорэкс"** |  |  |  |  | **0,00** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **0,00** | **21 363,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***33 963,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Основное мероприятие 4.1. | Приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары", АО "Дорэкс" |  |  |  |  | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 21 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *ИТОГО:* |  |  |  |  | *0,00* | *33 963,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Подпрограмма 5** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" до 2018 года и на период до 2025 года** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары"** |  |  |  |  |  |  |  | **69 056,30** | **77 171,50** | **85 590,00** | **85 590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  | **373 524,80** | **430 103,20** | **371 391,00** | **470 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** |  |  |  |  |  |  |  | **293 934,30** | **316 417,70** | **299 149,90** | **385 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  |  |  |  | ***736 515,40*** | ***823 692,40*** | ***756 130,90*** | ***941 490,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Основное мероприятие 5.1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации года | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары" | 932 | 04 09 | Ч2601S6770 | 600 |  |  |  | 69 056,30 | 77 171,50 | 85 590,00 | 85 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч260153902 | 600 |  |  |  | 373 524,80 | 430 103,20 | 371 391,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2601S6770 | 600 |  |  |  | 280 763,50 | 316 417,70 | 299 149,90 | 385 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч260113430 | 600 |  |  |  | 13 170,80 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | *736 515,40* | *823 692,40* | *756 130,90* | *941 490,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ГВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Подпрограмма 1** | **«Автомобильные дороги»** | **Федеральный бюджет** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **610 620,00** | **340 000,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** |  |  |  |  | **446 904,80** | **552 762,00** | **290 025,10** | **352 865,30** | **163 066,50** | **280 593,20** | **163 066,50** |
| **Муниципальный бюджет города Чебоксары** |  |  |  |  | **855 311,00** | **680 953,70** | **617 313,30** | **619 630,20** | **667 634,50** | **604 464,50** | **602 952,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | **0,00** | **5 045,50** | **5 045,50** | **4 340,60** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 309 041,90** | **1 430 682,20** | **1 524 149,40** | **1 312 495,50** | **1 195 246,50** | **890 103,20** | **770 359,10** |
| **Основное мероприятие 1** | **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **Федеральный бюджет** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и грдостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  | **Ч210200000** |  | **0,00** | **0,00** | **610 620,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **610 620,00** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1. | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч210254200 | 400 | 0,00 | 0,00 | 232 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***232 695,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 1.2. | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос, г. Чебоксары | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч210253901 | 400 |  |  |  | 340 000,00 |  |  |  |
|  | 932 | 04 09 | Ч210254200 | 400 | 0,00 | 0,00 | 377 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***377 925,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Основное мероприятие 2** | **Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе;** |  |  |  |  | **855 311,00** | **680 953,70** | **617 313,30** | **619 630,20** | **667 634,50** | **604 464,50** | **602 952,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** |  |  |  |  | **446 904,80** | **552 762,00** | **252 302,60** | **352 865,30** | **163 066,50** | **280 593,20** | **163 066,50** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | **0,00** | **5 045,50** | **5 045,50** | **4 340,60** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1 309 041,90** | **1 430 682,20** | **875 806,90** | **972 495,50** | **1 195 246,50** | **890 103,20** | **770 359,10** |
| Мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе |  |  |  |  | **23 000,00** | **74 938,60** | **99 206,00** | **54 749,00** | **51 467,50** | **42 079,20** | **17 000,00** |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | **0,00** | **205 458,20** | **71 352,80** | **43 631,80** | **43 631,80** | **43 631,80** | **43 631,80** |
| ИТОГО: |  |  |  |  | **23 000,00** | **280 396,80** | **170 558,80** | **98 380,80** | **95 099,30** | **85 711,00** | **60 631,80** |
| Мероприятие 2.1.1. | Ремонт дорог частного сектора | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | **8 000,00** | **5 992,10** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 | **0,00** |  | **8 000,00** | **7 698,80** | **5 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***8 000,00*** | ***5 992,10*** | ***8 000,00*** | ***7 698,80*** | ***5 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | **15 000,00** | **12 639,10** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | **20 000,00** | 18 203,00 | 20 039,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***15 000,00*** | ***12 639,10*** | ***20 000,00*** | ***18 203,00*** | ***20 039,00*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Ю030 | 600 |  | 56 307,40 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4200 | 600 |  |  | 17 906,80 | 10 907,90 | 10 907,90 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 53 299,20 | 17 939,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21Д030 | 600 |  | 205 458,20 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4200 | 600 |  |  |  | 43 631,80 | 43 631,80 | 43 631,80 | 43 631,80 |
| 932 | 04 09 | Ч210414200 | 600 |  |  | 71 352,80 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***261 765,60*** | ***142 558,80*** | ***72 479,00*** | ***43 631,80*** | ***43 631,80*** | ***43 631,80*** |
| Мероприятие 2.1.4. | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 25 079,20 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***25 079,20*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.1.5. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 932 | 04 09 | Ч210474200 | 600 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 520,60 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 520,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | **551 732,90** | **424 292,90** |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474770 | 600 | **0,00** | **0,00** | **445 844,30** | 472 430,30 | 522 510,20 | 499 171,00 | 500 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | **6 826,10** | **5 895,80** | **6 191,00** | 0,00 | 5 045,50 | 5 045,50 | 4 340,60 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **558 559,00** | **430 188,70** | **452 035,30** | **472 430,30** | **527 555,70** | **504 216,50** | **504 340,60** |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, межсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 | 4 405,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***4 405,00*** | ***800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.4. | Ремонт дорожного покрытия с уширением Пионерской набережной и Театральной набережной г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 |  | 24 044,50 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***24 044,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение основных средств, приобретение и монтаж оборудования, комплектующих и программного обеспечения для системы спутникового контроля автотранспорта ГЛОНАСС/GPS системы спутникового контроля автотранспорта ГЛОНАСС/GPS | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч217032 | 600 |  | 28 152,50 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***28 152,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Ю012 | 600 | 37 408,60 | 37 342,80 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4210 | 600 |  |  | 9 430,60 | 6 119,10 | 6 754,60 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |
| 905 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |
| 906 | 04 09 | Ч210474210 | 200 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474210 | 600 |  |  | 12 930,30 | 14 588,70 | 13 843,50 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 30 920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4210 | 600 |  |  |  | 24 476,20 | 27 018,20 | 27 018,20 | 27 018,20 |
| 932 | 04 09 | Ч210414210 | 600 |  |  | 37 722,50 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***68 000,10*** | ***68 263,60*** | ***60 083,40*** | ***45 184,00*** | ***47 616,30*** | ***37 018,20*** | ***37 018,20*** |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | **227 764,50** | **86 550,40** | **49 902,10** | **71 743,10** | **68 558,70** | **53 214,30** | **75 952,00** |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | **416 313,30** | **316 383,00** | **180 949,80** | **284 757,30** | **92 416,50** | **209 943,20** | **92 416,50** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | **191 070,70** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***644 077,80*** | ***594 004,10*** | ***230 751,90*** | ***356 500,40*** | ***520 475,20*** | ***263 157,50*** | ***168 368,50*** |
| Мероприятие 2.7.1. | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 210,00 | 13 954,50 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 9 996,60 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 15 894,80 | 43 854,80 | 3 130,50 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 70 463,90 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 20 018,90 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 207 911,00 | 17 233,40 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 85 379,30 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч2104L3901 | 400 |  |  |  |  | 359 500,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 98 000,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***210,00*** | ***182 418,40*** | ***101 274,10*** | ***251 765,80*** | ***409 879,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технического надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 3 046,20 | 4 973,50 |  |  |  |
|  | осуществление авторского надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 870,07 | 1 023,70 |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996,60 |  |  |
| Мероприятие 2.7.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 67 269,00 | 494,70 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 179,50 |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 380 253,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***447 522,60*** | ***494,70*** | ***179,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  | 6 494,70 | 494,70 |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода |  |  |  |  | 397,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (подземный переход) |  |  |  |  | 339,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.3. | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 6 780,20 | 6 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***6 780,20*** | ***6 380,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 12 188,90 | 10 511,90 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  | 11 802,70 | 2 266,20 | 2 931,90 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 43 070,70 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 166 499,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 7 916,00 | 14 721,50 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 69 814,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***12 188,90*** | ***220 082,30*** | ***81 616,70*** | ***10 182,20*** | ***17 653,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 12 121,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 287,20 | 5,70 |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 466,50 |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технического надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,09 |  |  |  |  |
|  | осуществление авторского надзора | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 665,80 |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации по корректировке наружного освещения | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |
|  | разработка рабочей документации по корректировке наружного освещения | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию при переносе и (или) обрезке газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,30 |  |  |  |  |
|  | повторная государственная экспертиза откорректированной проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,84 |  |  |  |  |
|  | изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.5. | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 1 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 909 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 181,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочего проекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 181,60 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.6. | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.7. | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.8. | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5 915,20 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 915,20*** | ***42,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***859,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 624,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 208,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная и железнодорожного переезда по Базовому проезду в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 29 281,70 | 2 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 35,80 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***29 281,70*** | ***2 849,10*** | ***35,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор |  |  |  |  |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,80 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.12. | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 2 010,10 | 20 918,20 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  | 4 802,90 | 3 898,30 | 10 067,90 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 932 | 04 09 | Ч215420 | 400 | 0,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 2 000,00 | 79 419,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 14 335,40 | 10 587,30 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210414220 | 400 |  |  | 25 756,50 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***4 010,10*** | ***150 337,60*** | ***30 559,40*** | ***18 233,70*** | ***20 655,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 2 268,10 |  |  |  |  |  |
|  | корректирвка рабочей документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,70 |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,40 | 15,90 |  |  |
| Мероприятие 2.7.13. | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  | 540,00 | 2 160,00 | 29 381,70 |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***540,00*** | ***2 160,00*** | ***29 381,70*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предпроектная проработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***540,00*** | ***2 160,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.15. | Строительство велодорожек в центре города Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 696,00 | 17 163,40 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***696,00*** | ***17 163,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 696,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 7 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***7 097,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 20,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***20,90*** | ***18,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 653,40 | 1 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 653,40*** | ***1 596,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 1 146,30 | 1 596,10 |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 77,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 429,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.19. | Реконструкция ул.Ярославская города Чебоксары (в том числе проектные и изыскательские работы) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***188,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 192,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***192,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 192,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 1 500,00 | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 500,00*** | ***3 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 3 200,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 56 932,70 | 238,00 |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 34 059,70 |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***90 992,40*** | ***238,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка рабочего проекта | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 2 075,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | технадзор по переустройству газопровода | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 119,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 10 652,60 | 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 36,40 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***10 652,60*** | ***785,40*** | ***36,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | ***36,40*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 6 031,10 | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***6 031,10*** | ***288,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 7 739,20 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***7 739,20*** | ***213,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5 271,50 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 271,50*** | ***94,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 028,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***16,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектной и рабочей документации) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***84,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***438,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.31. | Проектирование дорог | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.32. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.М.Горького-ул.Эльгера) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.33. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар-Мясокомбинатский проезд) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.34. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.К.Воробьевых - ул.Ярославская) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 |  |  |  | 161,70 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***360,00*** | ***161,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,70 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.35. | Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 932 | 0409 | Ч210474220 | 400 |  |  | 62,40 |  |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5,00*** | ***0,00*** | ***62,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.36. | Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная до пересечения с ул.Р.Зорге г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 0,00 | 1 259,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 |  |  | 641,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***1 259,80*** | ***641,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 1 259,80 | 126,00 |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 381,10 |  |  |  |  |
|  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 96,20 |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.37. | Строительство автодороги по ул.Н.Рождественского от ул.Энгельса | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 4 302,10 | 1 059,50 | 206,10 | 10 011,10 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 302,10*** | ***1 059,50*** | ***206,10*** | ***10 011,10*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4 302,10*** | ***1 059,50*** | ***206,10*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.38. | Строительство автодороги по ул.Н.Рождественского от ул.Гагарина | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 156,70 | 904,10 | 2 960,70 | 10 821,50 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 156,70*** | ***904,10*** | ***2 960,70*** | ***10 821,50*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 156,70* | *904,10* | *2 960,70* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.39. | Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 6 730,40 | 1 333,60 | 4 317,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 730,40*** | ***1 333,60*** | ***4 317,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *6 730,40* | *1 333,60* | *4 317,10* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.40. | Строительство перекрестка ул.Гагарина-ул.Цивильская, г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 255,40 | 509,90 | 148,30 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 255,40*** | ***509,90*** | ***148,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***2 255,40*** | ***509,90*** | ***148,30*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.41. | Строительство автодороги ул.Цивильская-ул.Николаева, г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 1 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 3 159,90 |  |  |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  |  | 13 930,00 |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***740,00*** | ***1 082,50*** | ***17 089,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***400,00*** | ***882,50*** | ***111,40*** |  |  |
|  | снос одноэтажного здания | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***200,00*** | ***200,00*** |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  | ***100,00*** |  |  |  |  |
|  | изготовление межевого плана |  |  |  |  |  |  |  |  | ***40,00*** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.42. | Реконструкция автодороги по бульвару Электроаппаратчиков | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 162,40 |  |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 734,80 | 0,00 | 0,00 | 5 420,20 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***1 897,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 420,20*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проект планировки и проект межевания | Муниципальный бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  | ***100,00*** | ***1 897,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.43. | Строительство путепровода по ул.Ярмарочная | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *99,50* |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.44. | Строительство участка автомобильной дороги по ул.Дзержинского от ул.Ярославская к ул.Пушкина г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 8 748,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 32 080,00 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40 828,30*** | ***25,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 848,30* | ***25,30*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.45. | Реконструкция проезда от ул.К.Маркса до ул. Ярославская в районе Дома торговли г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904,60 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 17 803,70 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22 708,30*** | ***1 111,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 304,60* | ***13,80*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.46. | Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 316,50 | 0,00 | 24 420,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 316,50*** | ***0,00*** | ***24 420,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | ***6 316,50*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.47. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пристанционная от Базового проезда до Республиканского центра зимних видов спорта | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 522,00 | 2 400,70 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 832,80 |  |  |  |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 354,80*** | ***2 400,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 354,80* | ***2 400,70*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.48. | Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 477,80 | 3 038,00 | 0,00 | 11 230,20 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***477,80*** | ***3 038,00*** | ***0,00*** | ***11 230,20*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *477,80* | *3 038,00* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.49. | Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 316,00 | 1 776,80 | 0,00 | 3 321,60 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***316,00*** | ***1 776,80*** | ***0,00*** | ***3 321,60*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *316,00* | *1 776,80* | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.50. | Строительство автодороги № 30 от участка №4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок №3) в г.Чебоксары | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472,80 | 0,00 | 11 760,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 472,80*** | ***0,00*** | ***11 760,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | ***2 472,80*** |  | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.51. | Строительство парковки аэропорта по ул.Скворцова в г.Чебоксары | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 | 400 |  |  |  | 1 716,00 | 15 925,40 |  |  |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч2104S4220 |  |  |  |  |  | 3 091,90 |  |  |
| 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 |  | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 177,50*** | ***15 925,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *461,50* | *162,80* |  |  |
| Мероприятие 2.7.52. | Строительство автодороги по ул.Ярмарочная, 2-ой этап | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***29,70*** | ***29,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *29,70* | ***29,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.53. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гражданская (от кольца по ул.Гражданская дл ул. Социалистическая) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 827,00*** | ***0,00*** | ***16 800,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***7 827,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.7.54. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пушкина | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 390,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***1 390,00*** |  |  |
| Мероприятие 2.7.55. | Строительство магистральной дороги районного значения № 2 в границах микрорайона №№ 4,5 жилого района | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч210474220 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.8. | Приобретение рециклеров асфальтобетона | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч217033 | 600 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***952,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 2.9. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 | Ч217033 | 240 | 11 000,00 | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***11 000,00*** | ***3 880,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Приложение

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ГВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Подпрограмма 3** | **"Повышение безопасности дорожного движения"** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки** |  |  |  |  | **42 375,00** | **39 559,90** | **19 515,70** | **1 260,90** | **5 080,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***42 375,00*** | ***39 559,90*** | ***19 515,70*** | ***1 260,90*** | ***5 080,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | |
| **Основное мероприятие 3.1.** | **Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения** | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", Администрации районов города Чебоксары, специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе** |  |  |  |  | **42 375,00** | **39 559,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  |  | **Ч230100000** |  |  |  | **19 515,70** | **1 260,90** | **5 080,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***42 375,00*** | ***39 559,90*** | ***19 515,70*** | ***1 260,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", Администрации районов города Чебоксары, специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе |  | 04 09 | Ч231003 | 600 | **1 509,70** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 1 058,30 | 137,50 | 2 180,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 509,70*** | ***0,00*** | ***1 058,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.1.1. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Калининского района | 904 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 373,20 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация Ленинского района | 905 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  |  | 425,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация Московского района | 906 | 01 04 | Ч230114300 | 200 |  | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация города Чебоксары | 903 | 01 04 | Ч230114300 | 600 |  |  |  | 93,90 | 2 180,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 058,30** | **137,50** | **2 180,00** | **100,00** | **100,00** | |
| Мероприятие 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  | **38 559,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **28 457,90** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары |  | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  | **0,00** | **16 627,60** | **845,00** | **1 384,70** | **2 000,00** | **2 000,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***38 559,20*** | ***28 457,90*** | ***16 627,60*** | ***845,00*** | ***1 384,70*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **1 587,40** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **1 260,20** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 587,40*** | ***1 260,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **2 234,90** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **2 868,10** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **3 102,30** | **845,00** | **807,30** | **2 000,00** | **2 000,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 234,90*** | ***2 868,10*** | ***3 102,30*** | ***845,00*** | ***807,30*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **5 763,50** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **5 680,50** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **2 721,50** | **0,00** | **577,40** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***5 763,50*** | ***5 680,50*** | ***2 721,50*** | ***0,00*** | ***577,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **13 334,40** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **13 834,10** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **10 803,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***13 334,40*** | ***13 834,10*** | ***10 803,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | **15 219,00** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **4 815,00** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174360 | 600 |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***15 219,00*** | ***4 815,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | **420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***420,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **2 306,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **3 105,00** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **1 829,80** | **278,40** | **1 515,30** | **900,00** | **900,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***2 306,10*** | ***3 105,00*** | ***1 829,80*** | ***278,40*** | ***1 515,30*** | ***900,00*** | ***900,00*** | |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **568,70** | **0,00** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***568,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через презжую часть дорог (приложение 5) | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **1 737,40** |  |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **3 105,00** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **1 829,80** | **278,40** | **1 515,30** | **900,00** | **900,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***1 737,40*** | ***3 105,00*** | ***1 829,80*** | ***278,40*** | ***1 515,30*** | ***900,00*** | ***900,00*** | |
| Мероприятие 3.3.3. | Установка технических средств организации дорожного движения "Светофоры Т.7" | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч237043 | 600 |  | **0,00** |  |  |  |  |  | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | 932 | 04 09 | Ч230174370 | 600 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.4 | Развитие стстемы автоматического контроля и выявления нарушения правил | Муниципальный бюджет города Чебоксары | МБУ "Чебоксары-Телеком" | 903 | 04 09 | Ч231002 | 600 | **0,00** | **7 407,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Калининского района | 904 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Ленинского района | 905 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Муниципальный бюджет города Чебоксары | Администрация Московского района | 906 | 04 09 | Ч231002 | 200 | **0,00** | **180,00** |  |  |  |  |  | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***7 947,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| Мероприятие 3.5. | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Муниципальный бюджет города Чебоксары | Управление образования администрации города Чебоксары | 974 | 07 02 | Ч231004 | 620 | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***ИТОГО:*** |  |  |  |  | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 1

к приложению к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»

Строительство (установка) новых светофорных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Адрес | | Наименование средства технического регулирования | Бюджет г. Чебоксары (тыс. руб.) | Исполнитель |
| 2014 год | | | | | | |
| 1. | | Пешеходный переход ООТ "Грязелечебница", ул. Мичмана Павлова | | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 208,48 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | | Перекресток улиц Ярославская - И.Тукташа | | Светофорный объект | 281,48 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | | Пешеходный переход между домами № 41, 48 по ул. Карла Маркса | | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 292,21 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | | Марпосадское шоссе –  пр. Тракторостроителей | | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 344,13 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | | Марпосадское шоссе –  пр. Тракторостроителей | | Светофорный объект | 317,68 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | | ул. Ленинского Комсомола - ул. Хузангая | | Светофорный объект | 322,48 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | | Приобретение оборудования и материалов для строительства СО | |  | 468,44 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2014 год: | | | | | 2234,90 |  |
| 2015 год | | | | | | |
| 1. | | Перекресток улиц Кривова и М. Павлова | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | 889,1 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | | Перекресток пр. Мира и ул. П. Валькевича | | Светофорный объект (строительство, разработка ПСД) | 805,4 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | | Перекресток ул. Гладкова и пр. И. Яковлева | | Светофорный объект (строительство, разработка ПСД) | 694,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | | Эгерский бульвар –  ДК "Тракторостроителей" | | Пешеходный светофорный объект с вызывным устройством (строительство, разработка ПСД) | 478,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | | Перекресток улиц Ярославская и Тукташа | | Светофорный объект (технологическое присоединение энергопринимающих устройств) | 0,2 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | | ул. Калинина - Художественный музей | | Светофорный объект (технологическое присоединение энергопринимающих устройств) | 0,2 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2015 год: | | | | | 2868,1 |  |
| 2016 год | | | | | | |
| 1. | | пр. И. Яковлева –  ул. Кукшумская | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | 541,3 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | | ул. Дементьева –  ул. Б. Хмельницкого | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | 531,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | | пр. Мира  (ООТ "пр. И. Яковлева") | | Пешеходный светофор с вызывным устройством (строительство, разработка ПСД) | 437,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | | пр. Ленина  (ООТ "Мир Луксор") | | Пешеходный светофор с вызывным устройством (строительство, разработка ПСД) | 401,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | | пр. Мира  (ООТ "33-я школа") | | Пешеходный светофор с вызывным устройством (строительство, разработка ПСД) | 533,3 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | | Президентский бульвар (ООТ "Институт экономики") | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | 376,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | | ул. Б. Хмельницкого  (ООТ "Кошкино") | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | 280,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2016 год | | | | | 3102,3 |  |
| 2017 год | | | | | | |
| 1. | Ул. Привокзальная – Ж/вокзал | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | | 845,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2017 год | | | | | 845,0 |  |
| 2018 год | | | | | | |
| 1. | Ул. Калинина – Дом Союзов | | Светофорный объект (Строительство, разработка ПСД) | | 807,3 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2018 год | | | | | 807,3 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение N 2

к приложению к подпрограмме

"Повышение безопасности

дорожного движения" муниципальной

программы города Чебоксары

"Развитие транспортной системы

города Чебоксары"

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сумма  (тыс. руб.) |
| 2014 год | | |
| 1. | ул. Николаева - 50 лет Октября | 411,0 |
| 2. | ул. Гагарина - ул. Чапаева | 369,2 |
| 3. | пр. Мира - 50 лет Октября | 305,2 |
| 4. | пр. Мира - ВДОАМ | 278,5 |
| 5. | пр. Мира - Калининское ГИБДД | 212,6 |
| 6. | пр. Мира - Комиссионный магазин | 263,5 |
| 7. | ул. Николаева - ул. Цивильская | 326,6 |
| 8. | пр. Тракторостроителей - ост. Баумана | 296,1 |
| 9. | пр. Тракторостроителей - ост. МНТК (ПВУ) | 275,8 |
| 10. | пр. Тракторостроителей - Диетстоловая | 271,3 |
| 11. | ул. Б.Хмельницкого - ср. школа N 9 | 206,0 |
| 12. | ул. Гражданская - Лит. Мех. завод | 228,6 |
| 13. | ул. Гражданская - ул. М.Залка | 222,8 |
| 14. | ул. Гражданская - ул. Чернышевского (ПВУ) | 269,3 |
| 15. | ул. Гражданская - ул. Чернышевского | 321,9 |
| 16. | ул. Энтузиастов - ул. М.Залка | 309,3 |
| 17. | Октябрьское ш. (ПВУ) | 191,0 |
| 18. | Марпосадское ш. - Соляной проезд | 290,2 |
| 19. | Вурнарское ш. - 6 км | 714,6 |
| Итого за 2014 год: | | 5 763,5 |
| 2015 год | | |
| 1. | Президентский бульвар - ул. Дзержинского (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 789,7 |
| 2. | Президентский бульвар - Дом правительства (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 498,8 |
| 3. | Президентский бульвар - ЧГПУ (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 615,2 |
| 4. | Президентский бульвар - Гимназия N 5 (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 512,8 |
| 5. | Президентский бульвар - ТЦ "Карусель" (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 786,3 |
| 6. | Президентский бульвар - 30-я автодорога (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 625,1 |
| 7. | Президентский бульвар - пер. Бабушкина (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 594,7 |
| 8. | Президентский бульвар - Центральный рынок (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 456,6 |
| 9. | Президентский бульвар - рынок "Ярмарка" (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 318,4 |
| 10. | Эгерский бульвар - ул. Кукшумская (капитальный ремонт (реконструкция), разработка ПСД | 482,9 |
| Итого за 2015 год: | | 5680,5 |
| 2016 год | | |
| 1. | Московский пр. - Студенческий городок | 356,4 |
| 2. | пр. М.Горького - ул. Талвира | 787,5 |
| 3. | ул. Калинина - ул. И.Франко | 504,4 |
| 4. | ул. Гагарина - пр. Ленина | 533,8 |
| 5. | ул. Калинина - ул. Декабристов | 539,4 |
| Итого за 2016 год: | | 2721,5 |
| 2018 год | | |
| 1. | Марпосадское шоссе – пр.Тракторостроителей | 577,4 |
| Итого за 2018 год: | | 577,4 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 5

к приложению к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары»

**Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение**

**пешеходов через проезжую часть дорог**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место установки | Бюджет г. Чебоксары, (тыс. руб.) | Исполнитель |
| 2014 год | | | |
| 1. | МБОУ "СОШ № 40", ул. 324 Стр. Дивизии,  д. 10 (200 п.м) | 257,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | МБОУ "СОШ № 35", ул. Николаева, д. 28 (200 п.м) | 257,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | МБОУ "СОШ № 10", ул. Николаева д. 1  (200 п.м) | 257,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | МАОУ "Гимназия № 5", Президентский бульвар д. 21 (200 п.м) | 257,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | Перекресток ул. Ю. Фучика –  ул. Б. Хмельницкого (100 п.м) | 128,5 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | Регулируемый пешеходный переход по  ул. Пирогова, д. 6 (200 п.м) | 257,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | Регулируемый пешеходный переход  ул. М. Павлова - Грязелечебница (252 п.м) | 323,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2014 | | 1737,4 |  |
| 2015 год | | | |
| 1. | пр. Тракторостроителей на разделительной полосе, (749 п.м) | 947,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | МБОУ "СОШ № 7", пл. Победы д. 3  (168 п.м) | 197,4 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | МБОУ "СОШ № 18", ул. Энтузиастов, д. 20, (200 п.м) | 234,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | МБОУ "СОШ № 14", ул. Гражданская д. 50, (110 п.м) | 129,2 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | КС(К) ОУ "Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1" Минобразования Чувашии, ул. Хузангая д. 31/15, (118 п.м) | 138,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | МБОУ "СОШ № 54", ул. 139 Стрелковой дивизии д. 14 "А", (44 п.м) | 51,7 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | МБОУ "Гимназия № 2", ул. Энгельса, д. 10, (164 п.м) | 234,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 8. | МБОУ "СОШ № 24", пр. Ленина д. 55А  (50 п.м) | 58,7 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 9. | МБОУ "СОШ № 17", ул. Шумилова д. 8  (270 п.м) | 317,2 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 10. | МБОУ "СОШ № 47", ул. Кукшумская д. 23, (142 п.м) | 166,8 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 11. | МБОУ "СОШ № 42", ул. Совхозная д. 9  (152 п.м) | 178,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 12. | МБОУ "СОШ № 11", ул. Гайдара д. 3  (200 п.м) | 234,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 13. | пр. Мира на разделительной полосе (176 п.м) | 169,6 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 14. | Пересечение пр. И. Яковлева и ул. Гладкова (36 п.м) | 44,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2015 | | 3105,0 |  |
| 2016 год | | | |
| 1. | МБОУ "СОШ № 6", ул. Чапаева, д. 41  (92 п.м) | 142,9 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | МБОУ "СОШ № 20", ул. Хузангая, д. 8  (120 п.м) | 182,4 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | МБОУ "СОШ № 28", ул. Ашмарина, д. 33 (70 п.м) | 106,4 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | МБОУ "СОШ № 41" ул. Шумилова, д. 33  (98 п.м) | 152,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | МБОУ "Начальная образовательная школа № 2", ул. Ленинского Комсомола, д. 74  (54 п.м) | 76,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | Марпосадское шоссе (50 п.м) | 96,3 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | ул. Пролетарская (50 п.м) | 76,0 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 8. | Эгерский бульвар (в районе домов пр. 9-й Пятилетки, 19/37 и пр. Тракторостроителей, 1/34-1) (50 п.м) | 69,1 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 9. | Перекресток пр. М. Горького и ул. Кривова (200 п.м) | 304,1 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 10. | пр. Ленина (ООТ "Мир Луксор") (50 п.м) | 61,1 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| 11. | пр. Мира (ООТ "пр. И. Яковлева") (370 п.м) | 563,5 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2016 | | 1829,8 |  |
| 2017 год | | | |
| 1. | пр. Ленина | 278,4 | МБУ "УЖКХ и Б" |
| Итого за 2017 | | 278,4 |  |
| 2018 год | | | |
| 1. | МБОУ «СОШ № 12», ул. Коммунальная Слобода, д.25 (128 п.м) | 183,7 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | МБОУ «СОШ № 61», ул. Чернышевского, д.16 (84 п.м) | 121,7 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. | МБОУ «СОШ № 53», ул. Ленинского Комсомола, д.86 (100 п.м) | 142,6 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 4. | Перекресток пр. Ленина и ул. Николаева (138 п.м) | 197,8 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 5. | Перекресток пр.9-ой Пятилетки и ул.Хузангая (64 п.м) | 91,8 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 6. | Ул. Калинина, д. 66 (50 п.м) | 72,1 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 7. | Перекресток ул. К. Воробьевых и ул. К.Маркса (130 п.м) | 188,2 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 8. | Ул. Гражданская, д.109 (68 п.м) | 96,6 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 9. | Ул. Привокзальная, д. 6 (100 п.м) | 142,6 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 10. | Перекресток пр. Ленина и ул. Гагарина (124 п.м) | 177,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 11. | Ул. Хузангая, д. 23 (70 п.м) | 101,2 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2018 | | 1515,3 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года»

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | | Источники финансирования | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ГВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Подпрограмма 5** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" до 2018 года и на период до 2025 года** | | **Муниципальный бюджет города Чебоксары** | | **Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары"** | |  | |  |  |  |  |  |  | **69 056,30** | **77 171,50** | **85 590,00** | **85 590,00** |
| **Федеральный бюджет** | |  | |  |  |  |  |  |  | **373 524,80** | **430 103,20** | **371 391,00** | **470 000,00** |
| **Республиканский бюджет Чувашской Республики** | |  | |  |  |  |  |  |  | **293 934,30** | **316 417,70** | **299 149,90** | **385 900,00** |
| ***ИТОГО:*** | |  | |  |  |  |  |  |  | ***736 515,40*** | ***823 692,40*** | ***756 130,90*** | ***941 490,00*** |
| Основное мероприятие 5.1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации года | | Муниципальный бюджет города Чебоксары | | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары" | | 932 | | 04 09 | Ч2601S6770 | 600 |  |  |  | 69 056,30 | 77 171,50 | 85 590,00 | 85 590,00 |
| Федеральный бюджет | | 932 | | 04 09 | Ч260153902 | 600 |  |  |  | 373 524,80 | 430 103,20 | 371 391,00 | 470 000,00 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | | 932 | | 04 09 | Ч2601S6770 | 600 |  |  |  | 280 763,50 | 316 417,70 | 299 149,90 | 385 900,00 |
| 932 | | 04 09 | Ч260113430 | 600 |  |  |  | 13 170,80 |  |  |  |
| *ИТОГО:* | |  | |  |  |  |  |  |  | *736 515,40* | *823 692,40* | *756 130,90* | *941 490,00* |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**