| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 13.01.2011 № 43-р

# О подготовке и проведении в 2011 году Дня Республики в городе Чебоксары

В целях обеспечения подготовки и проведения Дня Республики в    г. Чебоксары и в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 26 октября 2010 г. № 156 «О проведении в 2011 году Дня Республики»:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики в городе Чебоксары  (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики в городе Чебоксары (приложение 2).

3.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

города Чебоксары                                              		       Н.И. Емельянов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

###### от 13.01.2011 № 43-р

СОСТАВ

# организационного комитета по подготовке и проведению в 2011 году

Дня Республики в городе Чебоксары

| Емельянов Н.И. | - глава администрации города Чебоксары, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Маклыгин А.Ю. | - заместитель главы администрации города Чебоксары - руководитель аппарата, заместитель председателя организационного комитета; |
| Маркова Л.В. | - ведущий специалист-эксперт управления культуры, секретарь. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Антонов В.М. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Бирюков О.Б. | - глава администрации Калининского района города Чебоксары; |
| Буланкина Л.А. | - главный редактор газеты «Чебоксарские новости»; |
| Буланкин В.В. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Герасимов Н.М. | - генеральный директор ЗАО «Эверест» (по согласованию); |
| Данилов П.В. | - заместитель главы администрации г. Чебоксары по экономическому развитию и финансам; |
| Зайцев А.И. | - глава администрации Ленинского района города Чебоксары; |
| Иванов В.Н. | - генеральный директор ОАО «Акконд» (по согласованию); |
| Иванов В.Н. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Камаданов И.Н. | - начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары; |
| Клементьева И.В. | - генеральный директор ОАО «СК «Чувашия-Мед» (по согласованию); |
| Кудряшов С.В. | - начальник управления образования администрации города Чебоксары; |
| Ладилов М.Э. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Львов А.К. | - начальник отдела молодежного развития администрации города Чебоксары; |
| Максимова Л.П. | - начальник управления по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары; |
| Николаев В.С. | - начальник МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; |
| Никитина В.В. | - исполнительный директор ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (по согласованию); |
| Петров А.Н. | - глава администрации Московского района города Чебоксары; |
| Пчеляков С.Н. | - заместитель генерального директора акционерного общества - директор филиала в Чувашской Республике ОАО "ВолгаТелеком" (по согласованию); |
| Салаева А.Л. | - начальник управления культуры администрации города Чебоксары; |
| Стройков С.А. | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары - главный архитектор города Чебоксары. |

_____________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 13.01.2011 № 43-р

###### План мероприятий

###### по подготовке и проведению Дня Республики в городе Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |

Организационные мероприятия

| Создание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Республики | февраль | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| --- | --- | --- |
| Создание режиссерско-постановочных групп для организации и проведения городских праздничных мероприятий | февраль | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| Открытие социально значимых объектов в рамках празднования Дня Республики (по отдельному плану) | июнь | Отдел строительства, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Разработка электронной презентации о ходе подготовки города Чебоксары к празднованию Дня Республики | февраль | Главный художник города, отдел информатизации администрации города Чебоксары |
| Освещение всех мероприятий согласно плану на сайте администрации города, рассылка пресс-релизов в СМИ | июнь | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| Организация тематической городской фотохроники | по итогам Дня Республики | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| Создание и ведение тематического баннера на официальном сайте администрации города Чебоксары | май-июнь | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| Подготовка и проведение пресс-конференции по актуальным вопросам Дня Республики | по согласованию | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, управление культуры |
| Участие ТОС в городских мероприятиях | май-июнь по отдельному плану | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| Участие города Чебоксары в межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ» | июнь | Отдел промышленности, предпринимательства, внешнеэкономических связей и инвестиционной политики, структурные подразделения |
| Организация дежурства бригад скорой медицинской помощи во время проведения городских массовых мероприятий (по плану мероприятий). | 23 - 24 июня | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |
| Организация сервисных отрядов в рамках празднования Дня Республики | 24 июня | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |

Праздничное оформление города

| Разработка концепции праздничного оформления города | март | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и монтаж баннеров и перетяжек | май-июнь | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Праздничное оформление города | июнь | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Ремонт существующей световой иллюминации и подсветки города | до 20 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Праздничное оформление предприятий торговли и общественного питания | 15 – 24 июня | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| Организация выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий | 23, 24 июня | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| Организация освещения города по праздничному режиму | По утверждённому плану | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |

Благоустройство города

| Дорожно-мостовое хозяйство: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт дорожного полотна на центральных улицах города | апрель – май (по погодным условиям) | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Ремонт, благоустройство остановочных павильонов, городских мостов, перильных ограждений, флагштоков и т.д. | по отдельному графику | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| ###### Территория Чебоксарского залива – Певческое поле: |  |  |
| Ремонт и покраска Главной лестницы и гербов на территории Чебоксарского Залива | 8 мая | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Промывка чугунных решеток и ограждений пешеходного моста и дамбы через залив | 20 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Обеспечение бесперебойной работы питьевых фонтанчиков на Красной площади | в течение летнего периода | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Обеспечение работы городских фонтанов по праздничному режиму | по графику | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| ### Прочие работы: |  |  |
| Ревизия и ремонт урн, скамеек, садово-парковых диванов на улицах и скверах города, набережной р. Волга | май | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Окраска и расстановка урн, скамеек, садово-парковых диванов по улицам и скверам города, набережной р. Волга | май | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Содержание городских территорий в надлежащем состоянии (своевременная косьба газонов, стрижка кустарников и др.) | май-июнь | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Ремонт и покраска межрайонных стел города | 15 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Выборочный ремонт газонов вдоль магистральных дорог | 15 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Обеспечение работы светофорных объектов, обновление дорожных знаков и указателей | постоянно | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурсы, фестивали, акции

| 20 марта- 24 июня | «Чувашия, тебе поем!» - районный конкурс детского художественного творчества. Место проведения: образовательные учреждения, учреждения культуры Ответственные: администрация Московского района |
| --- | --- |
| март-май | «России милый уголок – Чувашия родная» - краеведческий интеллектуальный марафон Место проведения: ЦБС им. Маяковского Ответственные: администрация Московского района |
| май | «Моя республика глазами детей» - конкурс детских рисунков Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | Фестиваль песчаной скульптуры, посвященный Дню Республики Место проведения: набережная Чебоксарского залива Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь-август | «Созвездие юных талантов» - смотр-конкурс художественной самодеятельности среди жителей Калининского района Место проведения: дворовые площадки, ТОСы Ответственные: администрация Калининского района |
| ## июнь | «Улица читающих детей» - общегородская культурно-просветительская акция. Место проведения: детские библиотеки МУК «ЦСДБ» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Моя Чувашия» - фотогалерея пейзажей и достопримечательностей Чувашии. Место проведения: www.tvorite.ru Ответственные: управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «МолГород-2011» - Чебоксарский молодёжный образовательный форум Место проведения: Заволжье Ответственные: Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| июнь | «Чувашия – мой дом родной» - конкурс детских рисунков Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| до 15 июня | «Любимый край, Чувашский край» - фотоконкурс. Место проведения: www.gcheb.cap.ru, www.tvorite.ru Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 14-25 июня | «Здесь Родины моей начало» – конкурс рисунков Место проведения: Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал № 5 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21- 23 июня | «Разгуляйся, народ!» - фестиваль творчества гармонистов – частушечников. Место проведения: ДК «Южный» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня | Конкурс рисунков среди детей сотрудников Место проведения: МУЗ «Первая Чебоксарская больница им. Осипова» Ответственные: управление здравоохранения и социальной политики администрации г. Чебоксары |
| 24 июня | «Венок дружбы» – X фестиваль творческих коллективов национально-культурных объединений Чувашской Республики. Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня 11.00 | «Рисуем вместе!» - конкурс рисунков на асфальте для детей северо-западного района. Место проведения: Площадка перед МОУ ДОД «ЧДШИ № 2» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Выставки, книжные обзоры |  |
| ## май | «Родины любимый уголок» - выставка фотографий учащихся. Место проведения: МОУДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## 27 мая | «Любимый край» - выставки рисунков и фотографий. Место проведения: МОУ ДОД «ЧДМШ № 4 им. Ходяшевых» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Навеки с Россией» - книжно- иллюстративная выставка. Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Мой любимый город Чебоксары» - выставка детских работ и рисунков Место проведения: МУЗ «Городская станция скоро медицинской помощи» Ответственные: управление здравоохранения и социальной политики администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Слово о Чувашском крае» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. В. Сухомлинского-филиал № 2 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Край родной – Чувашия!» - книжная выставка Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «В краю ста тысяч вышивок» - выставка поделок чувашского народного искусства Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Слово о чувашском крае» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной-филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Многоголосие чувашской вышивки» - выставка – сюрприз Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Мы с Россией судьбой и сердцем слиты» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «С верой в Чувашию!» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. Л. Кассиля – филиал № 10 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Славлю мой Чувашский край» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. Х. Степанова – филиал № 7 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 15-20 июня 10.00 | «Мы твое завтра, Чувашия!» - обзор литературы Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 18 июня | «Расцветай, мой край Чувашский» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: Универмаг «Шупашкар» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 18 июня | «Родные просторы» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: Администрация Ленинского района Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 18 июня | «Красивый край родной, чувашский» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: ЦГДБ им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 19-24 июня 10.00 | «Гордись, Чувашия, людьми такими» - обзор литературы о знаменитых земляках Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 22-23 июня 10.00 | «Родная Чувашия» - выставка художественных работ учащихся художественного отделения. Место проведения: ДМШ № 5 Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | «Ремесла Заволжья» - выставка-ярмарка. Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |

| КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ |  |
| --- | --- |
| ## 25 мая | «Край родной» - концерт учащихся МОУДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова» Место проведения: МОУДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | Выездная концертная программа студии инструментальной музыки ДДК «Ровесник». Место проведения: открытые площадки города Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Сыны России» - военно-патриотический лагерь Место проведения: ДОЛ «Бригантина» Ответственные: администрация города Чебоксары |
| 1-10 июня 10.00 | «Чувашская Республика» - мультимедийная презентация Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 16 июня 10.00 | «В кругу друзей» - праздничная программа для пришкольных лагерей школ Юго-Западного района Место проведения: ДДК «Ровесник» Ответственные: администрация Московского района |
| 16 июня 18.00 | «Расцветай Чувашский край!» - культурно-спортивный праздник Место проведения: стадион «Трактор» Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 17 июня 18.00 | «С любовью к Чувашии» - праздничная шоу-программа Место проведения: ул. Хевешская, 19-21 Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 17 июня 11.00 | «Чăваш тĕрри. Чувашская вышивка» - познавательный час Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 17 июня 11.00 | «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» - литературный круиз Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня | «Чувашия моя, мы сердца твоего частица!» - культурно–спортивный праздник в пос. Новые Лапсары Место проведения: ул. Совхозная Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 20-30 июня 10.00 | «Из истории родного края» - беседа Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 10.00 | «Государственные символы Чувашии» – беседа, мультимедийная презентация Место проведения: Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал №2 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 10.00 | «Сторона моя родная» - виртуальная экскурсия Место проведения: Детская библиотека им.А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 13.00 | «Хвала тебе, Чувашия, мой дом!» – устный журнал Место проведения: Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал № 5 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 18.00 | «Здоровая нация – будущее Чувашии!» - культурно-развлекательная программа Место проведения: Дорисс-парк Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 21-24 июня | «Процветай, родная Республика!» - культурно-спортивные праздники в ТОСах Место проведения: Дворовые площадки ТОСов Московского района Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «Расцветай, Чувашский край» - культурно-спортивный праздник Место проведения: пр. Ленина, 15 Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «Приглашение на праздник» - игры, конкурсы, спортивные состязания на открытом воздухе Место проведения: ТОСы Ленинского района Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «В гостях у Хевельби» - познавательно-развлекательная программа Место проведения: ДДК «Ровесник» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня 11.00 | «Знакомьтесь: земля Чувашская» - познавательный час . Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 11.00 | «Занимательное путешествие по Чувашии» - игра-путешествие Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 1-20 июня | «Чувашия из глубины веков до наших дней» - исторический час, электронная презентация Место проведения: Центр семейного чтения им.В.И.Чапаева Ответственные: администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Живи, расти и расцветай, люби и пой, чувашский край!» - устный журнал Место проведения: Библиотека-филиал №1 им. Иванова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Ты дай мне знать, земля родная…» - краеведческо-историческая викторина Место проведения: Центр семейного чтения им. Пушкина Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Слово чувашское – раскаленная сталь!» - эрудит-лото Место проведения: Центр семейного чтения им. Сеспеля Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Сердцу родной уголок» - беседа Место проведения: Библиотека-филиал №14 им. Некрасова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 14.00 | «Прославлен в песнях наш край обновленный!» - беседа Место проведения: Библиотека-филиал №3 им. Чехова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 14.00 | «Отдаю тебе, моя сторонушка любовь и преданность свою» - поэтический час Место проведения: Детская библиотека им. Л. Кассиля – филиал № 10 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня | «Бесценные истории страницы» - праздничные концертные программы, коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» Место проведения: МК «Победа» Ответственные: управление культуры администрации г. Чебоксары, администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | «С тобой, моя Родина!» - концертная программа, посвящённая празднованию Дня Республики Место проведения: ДК «Южный» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня | «Вокруг традиций» - праздничные концертные программы, коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» Место проведения: площадка перед ТЦ «Шупашкар» Ответственные: администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | «Чувашия – наш общий дом» - молодежная праздничная концертная программа Место проведения: площадка перед КРЦ «МегаГелакси» Ответственные: администрация Калининского района |
| 24 июня | «Живой родник талантов» - концерт детских творческих коллективов Торжественная церемония имянаречения Место проведения: Аллея искусств Ответственные: администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | «Летний вернисаж» - выставка-продажа художественных работ современных художников Место проведения: Аллея искусств Ответственные: администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | Концерт участников Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Родники России» Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |
| 24 июня | Праздник народного творчества Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |
| 24 июня 11.00 | «Расцветай Чувашский край!» - районный праздник Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня 11.00 | «Цветочная фантазия» - выставка –фестиваль цветочных композиций Место проведения: площадка перед ОАО «Элара» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12.00 | «Гостеприимный край Чувашский» - праздничный концерт участников фестиваля «Родники России» Место проведения: ЦПКиО «Лакреевский лес» Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12.00 | «Край ста тысяч песен!» - праздничный концерт детских творческих коллективов, выставка книг о Чувашии, познавательная викторина, игровая развлекательная программа, спортивные состязания, конкурс рисунков на асфальте, детская дискотека; выступление коллективов - участников фестиваля «Родники России». Место проведения: Детский парк им. А.Г. Николаева Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12.00 | «Песен звонкие напевы!» - праздничный концерт; выступление коллективов - участников фестиваля «Родники России». Место проведения: площадка перед МТВ-центром Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 24 июня 14.00 | «Прими поклон, Земля Родная» - концертная программа, с участием коллективов-участников Всероссийского фестиваля «Родники России» Место проведения: МУК ДК «САЛЮТ» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня 14.00 | «Чувашия в новом цвете» - III- фестиваль искусства боди-арт Место проведения: Студенческий сквер Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 26 июня | «Троллейбус здоровья» - совместная акция с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Чувашской Республике Место проведения: троллейбусные маршруты города Ответственные: администрации районов г. Чебоксары |

###### СПОРТИВНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| июнь | «Спортивные надежды Чувашии!» - спортивный праздник для школьников Место проведения: стадион СОШ №17,37,20 Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| --- | --- |
| июнь | «Быть здоровым – модно» - спартакиада среди дворовых команд Место проведения: дворовые площадки Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| июнь | «Мы выбираем спорт» - спортивный праздник, среди семейных команд Калининского района Место проведения: стадион «Спартак» Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 2-25 июня | «Тебе, Чувашия, дарю спортивные успехи» - спартакиада среди пришкольных и профильных лагерей Место проведения: пришкольные стадионы Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 19июня | «Всей семьей на стадион!» - спортивно-развлекательный праздник Место проведения: стадион «Трактор» Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 18-28 июня | Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд органов территориального общественного самоуправления на Кубок Главы администрации Калининского района Место проведения: дворовые футбольные поля по пр. Мира, 16 и ул. Баумана,10 Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 21 июня | Открытые городские соревнования по скейтбордингу, посвященные Международному дню скетбординга и Дню Республики. Место проведения: скейтпарк, Набережная залива Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 21-24 июня | Аква-байк шоу Место проведения: акватория Чебоксарского залива Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 21,23,24 июня 10.00 | Открытый турнир по футболу на призы ОАО «Элара» Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500- летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 21,23,24 июня 12.00 | «Футбол – игра народная» - турнир по мини-футболу Московского района Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500- летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня | Открытый чемпионат города по жиму штанги лежа без экипировки. Место проведения: Центральный пляж г. Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 24 июня | Городской фестиваль «Веселые ролики», посвященный Дню Республики Место проведения: Набережная Чебоксарского залива Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары, ЗАО «Дом спорта «Текстильмаш» |
| 24 июня | Соревнования по чувашской национальной борьбе «Керешу», посвященные Дню Республики. Место проведения: ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 24 июня | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Республики: - мини-гольф - стрельба из лука - дартс - пляжный волейбол, футбол, пионербол - гиревой спорт - перетягивание каната - армрестлинг - эстафеты - гонки на катамаранах - тир. Место проведения: Красная площадь, Чебоксарский залив, Центральный пляж г.Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары, муниципальные спортивные учреждения |
| 24 июня | Спортивные мероприятия для взрослых (борьба, метание шины, набивание мячей). Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление; «Каскад» |
| 28 июня | «Здоровый Я, здоровый город» - районный праздник с конкурсно-игровой программой Место проведения: СК «Спартак» Ответственные: администрация Калининского района г. Чебоксары, УФКСиТ администрации г.Чебоксары |

______________________________