## на 01.12.2012г. (руб)
Контроль завершения 2012 года
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.12.2012 года
(рублей)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2012 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-ноябрь 2012 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 309722090 | 41102590 | 218761900 | 49857600 | 71582670.77 | 0 | 57743413 | 13839257.77 | -238139419.23 | 23.1119
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 309722090 | 41102590 | 218761900 | 49857600 | 71582670.77 | 0 | 57743413 | 13839257.77 | -238139419.23 | 23.1119
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция Московского моста через реку Чебоксарка в г.Чебоксары" 04 09 3150201 003 226 | УАиГ | 1840000 |  |  | 1840000 | 1840000 |  |  | 1840000 | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул. Пристанционная г.Чебоксары 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 142741998 |  | 114193575 | 28548423 | 0 |  |  |  | -142741998 | 0
Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 61383612 |  | 55245212 | 6138400 | 40437167 |  | 34299010 | 6138157 | -20946445 | 65.8762
Реконструкция автодороги по пр.И.Яковлева (от Привокзальной площади до кольца пр.9-ой Пятилетки) 04 09 1020102 612 530 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | -1000000 | 0
Строительство автомобильной дороги 1-го пускового комплекса 1-ой очереди строительства жилого района "Новый город" г.Чебоксары с выездом на автомобильную дорогу "Чебоксары - Новочебоксарск" в районе поста ГИБДД "Восточный" 04 09 1008833 612 530 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 102756480 | 41102590 | 49323113 | 12330777 | 29305503.77 |  | 23444403 | 5861100.77
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 146421006 | 0 | 66077857 | 80343149 | 35992216 | 0 | 8766006 | 27226210 | -110428790 | 24.5813
Жилищное хозяйство |  | 100204320 | 0 | 39070057 | 61134263 | 21851705 | 0 | 0 | 21851705 | -78352615 | 21.8071
Приобретение жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 35000000 |  |  | 35000000 | 11195260 |  |  | 11195260 | -23804740 | 31.9865
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | УАиГ | 65204320 | 0 | 39070057 | 26134263 | 10656445 | 0 | 0 | 10656445 | -54547875 | 16.3432
в том числе:
05 01 0980102 500 310 |  | 25262471 |  | 25262471 |  | 0 |  |  |  | -25262471
05 01 0980202 500 310 |  | 8747749 |  | 8340177 | 407572 | 0 |  |  |  | -8747749 | 0
05 01 0980212 500 310 |  | 20534695 |  | 5467409 | 15067286 | 0 |  |  |  | -20534695 | 0
05 01 7662600 500 226 |  | 459405 |  |  | 459405 | 459405 |  |  | 459405 | 0 | 100
05 01 7662600 500 310 |  | 10200000 |  |  | 10200000 | 10197040 |  |  | 10197040 | -2960 | 99.971
Коммунальное хозяйство |  | 46216686 | 0 | 27007800 | 19208886 | 14140511 | 0 | 8766006 | 5374505 | -32076175 | 30.5961
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 46216686 |  | 27007800 | 19208886 | 14140511 |  | 8766006 | 5374505 | -32076175 | 30.5961
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 248900200 | 0 | 43250000 | 205650200 | 195107727.57 | 0 | 28325386 | 166782341.57 | -53792472.43 | 78.3879
Дошкольное образование |  | 238600200 | 0 | 32950000 | 205650200 | 188143094.57 | 0 | 21360753 | 166782341.57 | -50457105.43 | 78.8529
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары микрорайон «Волжский-3» на 215 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 14982600 |  |  | 14982600 | 11789427 |  |  | 11789427 | -3193173 | 78.6875
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 352200 |  |  | 352200 | 141449 |  |  | 141449 | -210751 | 40.1616
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 106098700 |  | 12000000 | 94098700 | 104915258.96 |  | 12000000 | 92915258.96 | -1183441.04 | 98.8846
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 1373304.96 |  |  | 1373304.96 | 1373304.96 |  |  | 1373304.96 | 0 | 100
расходы по присоединению объекта к электрическим сетям 07 01 5225225 003 226 |  | 561895.04 |  |  | 561895.04 | 0 |  |  |  | -561895.04 | 0
Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г.Чебоксары 07 01 5225229 003 310 | УАиГ | 29119750 |  | 11250000 | 17869750 | 26960734 |  | 9360753 | 17599981 | -2159016 | 92.5857
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225229 003 226 |  | 373700 |  |  | 373700 | 313897 |  |  | 313897 | -59803 | 83.9971
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары ул. Гладкова на 235 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 41642900 |  |  | 41642900 | 23971998 |  |  | 23971998 | -17670902 | 57.5656
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1186800 |  |  | 1186800 | 244762 |  |  | 244762 | -942038 | 20.6237
Строительство дошкольного образовательного учреждения, поз. 8 в микрорайоне "Волжский-2" СЗР г. Чебоксары (детсад на 150 мест) 07 01 5225238 003 | УАиГ | 1556250 |  |  | 1556250 | 215550.61 |  |  | 215550.61 | -1340699.39 | 13.8506
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225238 003 226 |  | 1306250 |  |  | 1306250 | 215550.61 |  |  | 215550.61 | -1090699.39 | 16.5015
корректировка проектно-сметной документации 07 01 5225238 003 226 |  | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | -250000 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз.9 в микрорайоне № 8 Юго - Западного района г. Чебоксары (детский сад на 240 мест) 07 01 5225237 003 310 | УАиГ | 19700000 |  | 9700000 | 10000000 | 22566 |  |  | 22566 | -19677434 | 0.11455
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225237 003 226 |  | 1442000 |  |  | 1442000 | 22566 |  |  | 22566 | -1419434 | 1.5649
Переустройство здания лицей – интерната им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова,7 под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г. Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 2413308 |  |  | 2413308 | 2413308 |  |  | 2413308 | 0 | 100
Реконструкция объекта "ДОД ДЮСШ по видам единоборства имени олимпийского чемпиона В.С.Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару 35, корпус 1 в г.Чебоксары (детский сад на 205 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2500000 |  |  | 2500000 | 1587560 |  |  | 1587560 | -912440 | 63.5024
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 1695600 |  |  | 1695600 | 1587560 |  |  | 1587560 | -108040 | 93.6282
корректировка проектно-сметной документации 07 01 1020102 003 226 |  | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | -250000 | 0
Реконструкция автономного учреждения дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии под детское дошкольное образовательное учреждение по Бульвару Юности, 21а в городе Чебоксары (детский сад на 220 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000000 |  |  | 2000000 | 680000 |  |  | 680000 | -1320000 | 34
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 799600 |  |  | 799600 | 680000 |  |  | 680000 | -119600 | 85.0425
Разработка проектно-сметной документации на два детских дошкольных учреждения 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | -3000000 | 0
Общее образование |  | 10300000 | 0 | 10300000 | 0 | 6964633 | 0 | 6964633 | 0 | -3335367 | 67.6178
Реконструкция бассейна МБОУ "СОШ 45" г.Чебоксары 07 02 5225206 003 310 | УАиГ | 10300000 |  | 10300000 |  | 6964633 |  | 6964633 |  | -3335367 | 67.6178
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 29439200 | 0 | 0 | 29439200 | 8545138 | 0 | 0 | 8545138 | -20894062 | 29.0264
Массовый спорт |  | 29439200 | 0 | 0 | 29439200 | 8545138 | 0 | 0 | 8545138 | -20894062 | 29.0264
Строительство физкультурно - спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а в г. Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2767500 |  |  | 2767500 | 2767500 |  |  | 2767500 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 2767500 |  |  | 2767500 | 2767500 |  |  | 2767500 | 0 | 100
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 20531900 |  |  | 20531900 | 1638491 |  |  | 1638491 | -18893409 | 7.9802
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 1880900 |  |  | 1880900 | 1638491 |  |  | 1638491 | -242409 | 87.1121
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 4139200 |  |  | 4139200 | 4139147 |  |  | 4139147 | -53 | 99.9987
Разработка проектно-сметной докуметации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 2000600 |  |  | 2000600 | 0 |  |  |  | -2000600 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 734482496 | 41102590 | 328089757 | 365290149 | 311227752.34 | 0 | 94834805 | 216392947.34 | -423254743.66 | 42.3737
Начальник |  |  |  |  | Н.Р. Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32

## на 01.12.2012г. (т.руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.12.2012 года
(тыс.руб)
Наименование расходов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | План на 2012 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-ноябрь 2012 года |  |  |  | Отклонение от плана на | % вып. плана к плану на
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО |  | 309722.1 | 41102.6 | 218761.9 | 49857.6 | 71582.7 | 0 | 57743.4 | 13839.3 | -238139.4 | 23.1119
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 309722.1 | 41102.6 | 218761.9 | 49857.6 | 71582.7 | 0 | 57743.4 | 13839.3 | -238139.4 | 23.1119
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция Московского моста через реку Чебоксарка в г.Чебоксары" 04 09 3150201 003 226 | УАиГ | 1840 |  |  | 1840 | 1840 |  |  | 1840 | 0 | 100
Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул. Пристанционная г.Чебоксары 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 142742 |  | 114193.6 | 28548.4 | 0 |  |  |  | -142742 | 0
Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 61383.6 |  | 55245.2 | 6138.4 | 40437.2 |  | 34299 | 6138.2 | -20946.4 | 65.8762
Реконструкция автодороги по пр.И.Яковлева (от Привокзальной площади до кольца пр.9-ой Пятилетки) 04 09 1020102 612 530 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | -1000 | 0
Строительство автомобильной дороги 1-го пускового комплекса 1-ой очереди строительства жилого района "Новый город" г.Чебоксары с выездом на автомобильную дорогу "Чебоксары - Новочебоксарск" в районе поста ГИБДД "Восточный" 04 09 1008833 612 530 04 09 5220627 612 530 04 09 5220627 612 241 | У ЖКХ, энергетики, транспорта и связи | 102756.5 | 41102.6 | 49323.1 | 12330.8 | 29305.5 |  | 23444.4 | 5861.1 | -73451 | 28.5194
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО |  | 146421 | 0 | 66077.9 | 80343.1 | 35992.2 | 0 | 8766 | 27226.2 | -110428.8 | 24.5813
Жилищное хозяйство |  | 100204.3 | 0 | 39070.1 | 61134.2 | 21851.7 | 0 | 0 | 21851.7 | -78352.6 | 21.8071
Приобретение жилья для граждан по решению судов 05 01 1020102 003 310 | УАиГ | 35000 |  |  | 35000 | 11195.3 |  |  | 11195.3 | -23804.7 | 31.9866
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | УАиГ | 65204.3 | 0 | 39070.1 | 26134.2 | 10656.4 | 0 | 0 | 10656.4 | -54547.9 | 16.3431
в том числе:
05 01 0980102 500 310 |  | 25262.5 |  | 25262.5 |  | 0 |  |  |  | -25262.5 | 0
05 01 0980202 500 310 |  | 8747.8 |  | 8340.2 | 407.6 | 0 |  |  |  | -8747.8 | 0
05 01 0980212 500 310 |  | 20534.6 |  | 5467.4 | 15067.2 | 0 |  |  |  | -20534.6 | 0
05 01 7662600 500 226 |  | 459.4 |  |  | 459.4 | 459.4 |  |  | 459.4 | 0 | 100
05 01 7662600 500 310 |  | 10200 |  |  | 10200 | 10197 |  |  | 10197 | -3 | 99.9706
Коммунальное хозяйство |  | 46216.7 | 0 | 27007.8 | 19208.9 | 14140.5 | 0 | 8766 | 5374.5 | -32076.2 | 30.5961
Полигон твердых бытовых отходов (Чувашская Республика г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) 05 02 5224204 003 310 | УАиГ | 46216.7 |  | 27007.8 | 19208.9 | 14140.5 |  | 8766 | 5374.5 | -32076.2 | 30.5961
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО |  | 248900.2 | 0 | 43250 | 205650.2 | 195107.7 | 0 | 28325.4 | 166782.3 | -53792.5 | 78.3879
Дошкольное образование |  | 238600.2 | 0 | 32950 | 205650.2 | 188143.1 | 0 | 21360.8 | 166782.3 | -50457.1 | 78.8529
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары микрорайон «Волжский-3» на 215 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 14982.6 |  |  | 14982.6 | 11789.4 |  |  | 11789.4 | -3193.2 | 78.6873
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 352.2 |  |  | 352.2 | 141.5 |  |  | 141.5 | -210.7 | 40.176
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары Проспект Тракторостроителей на 240 мест 07 01 5225225 003 310 | УАиГ | 106098.7 |  | 12000 | 94098.7 | 104915.2 |  | 12000 | 92915.2 | -1183.5 | 98.8845
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225225 003 226 |  | 1373.3 |  |  | 1373.3 | 1373.3 |  |  | 1373.3 | 0 | 100
расходы по присоединению объекта к электрическим сетям 07 01 5225225 003 226 |  | 561.9 |  |  | 561.9 | 0 |  |  |  | -561.9 | 0
Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г.Чебоксары 07 01 5225229 003 310 | УАиГ | 29119.7 |  | 11250 | 17869.7 | 26960.8 |  | 9360.8 | 17600 | -2158.9 | 92.5861
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225229 003 226 |  | 373.7 |  |  | 373.7 | 314 |  |  | 314 | -59.7 | 84.0246
Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Чебоксары ул. Гладкова на 235 мест 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 41642.9 |  |  | 41642.9 | 23972 |  |  | 23972 | -17670.9 | 57.5656
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1186.8 |  |  | 1186.8 | 244.8 |  |  | 244.8 | -942 | 20.6269
Строительство дошкольного образовательного учреждения, поз. 8 в микрорайоне "Волжский-2" СЗР г. Чебоксары (детсад на 150 мест) 07 01 5225238 003 | УАиГ | 1556.3 |  |  | 1556.3 | 215.5 |  |  | 215.5 | -1340.8 | 13.8469
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 5225238 003 226 |  | 1306.3 |  |  | 1306.3 | 215.5 |  |  | 215.5 | -1090.8 | 16.497
корректировка проектно-сметной документации 07 01 5225238 003 226 |  | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  | -250 | 0
Строительство дошкольного образовательного учреждения поз.9 в микрорайоне № 8 Юго - Западного района г. Чебоксары (детский сад на 240 мест) 07 01 5225237 003 310 | УАиГ | 19700 |  | 9700 | 10000 | 22.6 |  |  | 22.6 | -19677.4 | 0.11472
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 1442 |  |  | 1442 | 22.6 |  |  | 22.6 | -1419.4 | 1.5673
Переустройство здания лицей – интерната им. Г.С.Лебедева по ул. Шумилова,7 под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г. Чебоксары 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 2413.3 |  |  | 2413.3 | 2413.3 |  |  | 2413.3 | 0 | 100
Реконструкция объекта "ДОД ДЮСШ по видам единоборства имени олимпийского чемпиона В.С.Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару 35, корпус 1 в г.Чебоксары (детский сад на 205 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2500 |  |  | 2500 | 1587.6 |  |  | 1587.6 | -912.4 | 63.504
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 1695.6 |  |  | 1695.6 | 1587.6 |  |  | 1587.6 | -108 | 93.6306
корректировка проектно-сметной документации 07 01 1020102 003 226 |  | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  | -250 | 0
Реконструкция автономного учреждения дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии под детское дошкольное образовательное учреждение по Бульвару Юности, 21а в городе Чебоксары (детский сад на 220 мест) 07 01 1020102 003 310 | УАиГ | 2000 |  |  | 2000 | 680 |  |  | 680 | -1320 | 34
в том числе: проектно-изыскательские работы 07 01 1020102 003 226 |  | 799.6 |  |  | 799.6 | 680 |  |  | 680 | -119.6 | 85.0425
Разработка проектно-сметной документации на два детских дошкольных учреждения 07 01 1020102 003 226 | УАиГ | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | -3000 | 0
Общее образование |  | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 6964.6 | 0 | 6964.6 | 0 | -3335.4 | 67.6175
Реконструкция бассейна МБОУ "СОШ 45" г.Чебоксары 07 02 5225206 003 310 | УАиГ | 10300 |  | 10300 |  | 6964.6 |  | 6964.6 |  | -3335.4 | 67.6175
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - ВСЕГО |  | 29439.2 | 0 | 0 | 29439.2 | 8545.2 | 0 | 0 | 8545.2 | -20894 | 29.0266
Массовый спорт |  | 29439.2 | 0 | 0 | 29439.2 | 8545.2 | 0 | 0 | 8545.2 | -20894 | 29.0266
Строительство физкультурно - спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а в г. Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 0 | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 2767.5 |  |  | 2767.5 | 0 | 100
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 310 | УАиГ | 20531.9 |  |  | 20531.9 | 1638.5 |  |  | 1638.5 | -18893.4 | 7.9803
в том числе: проектно-изыскательские работы 11 02 1020102 003 226 |  | 1880.9 |  |  | 1880.9 | 1638.5 |  |  | 1638.5 | -242.4 | 87.1126
Разработка ПСД на объект «Строительство ледового дворца на стадионе «Олимпийский» 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 4139.2 |  |  | 4139.2 | 4139.2 |  |  | 4139.2 | 0 | 100
Разработка проектно-сметной докуметации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару в г.Чебоксары 11 02 1020102 003 226 | УАиГ | 2000.6 |  |  | 2000.6 | 0 |  |  |  | -2000.6 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 734482.5 | 41102.6 | 328089.8 | 365290.1 | 311227.8 | 0 | 94834.8 | 216393 | -423254.7 | 42.3738
Начальник |  |  |  |  | Н.Р. Чижанова
Лукина С.А. 23-51-32