ПРОЕКТ на 14.06.2011 г.

###### План мероприятий

###### по подготовке и проведению Дня Республики в городе Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурсы, фестивали, акции

| июнь | Фестиваль песчаной скульптуры, посвященный Дню Республики Место проведения: Речной порт Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| --- | --- |
| июнь | «Играй гармонь, звени частушка!» - фестиваль детского художественного творчества Место проведения: Детский парк им. А.Г. Николаева Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| июнь-август | «Созвездие юных талантов» - смотр-конкурс художественной самодеятельности среди жителей Калининского района Место проведения: дворовые площадки Ответственные: администрация Калининского района, ТОС района |
| ## июнь | «Улица читающих детей» - общегородская культурно-просветительская акция. Место проведения: детские библиотеки МУК «ЦСДБ» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Моя Чувашия» - фотогалерея пейзажей и достопримечательностей Чувашии. Место проведения: www.tvorite.ru Ответственные: управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «МолГород-2011» - Чебоксарский молодёжный образовательный форум Место проведения: Заволжье Ответственные: Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| июнь | «Чувашия – мой дом родной» - конкурс детских рисунков Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| до 15 июня | «Любимый край, Чувашский край» - фотоконкурс. Место проведения: www.gcheb.cap.ru, www.tvorite.ru Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 14-25 июня | «Здесь Родины моей начало» – конкурс рисунков Место проведения: Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал № 5 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня | «Я в Чувашии родился, здесь мой дом родной!» - конкурс творческих работ (аппликации, пластилиновые композиции, лоскутная техника и пр.) среди пришкольных лагерей Ленинского района г.Чебоксары Место проведения: Дорисс-парк Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 23 июня | Конкурс рисунков среди детей сотрудников Место проведения: МУЗ «Первая Чебоксарская больница им. Осипова» Ответственные: управление здравоохранения и социальной политики |
| 24 июня | «Венок дружбы» – X фестиваль творческих коллективов национально-культурных объединений Чувашской Республики. Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня | «Всечувашский праздник Акатуй» Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня 11.00 | «Рисуем вместе!» - конкурс рисунков на асфальте для детей северо-западного района. Место проведения: Площадка перед МОУ ДОД «ЧДШИ № 2» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня 19.00 | Турнир кикбоксеров «Битва на Певческом поле» Певческое поле Ответственные: Управление физкультуры, спорта и туризма |
| 25 июня 16.00 | Байк-рок фестиваль Место проведения: Речной порт, Заволжье Ответственные: Управление физкультуры, спорта и туризма, управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Выставки, книжные обзоры |  |
| ## июнь | «Навеки с Россией» - книжно- иллюстративная выставка. Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| ## июнь | «Мой любимый город Чебоксары» - выставка детских работ и рисунков Место проведения: МУЗ «Городская станция скоро медицинской помощи» Ответственные: управление здравоохранения и социальной политики администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Слово о Чувашском крае» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. В. Сухомлинского-филиал № 2 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Край родной – Чувашия!» - книжная выставка Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «В краю ста тысяч вышивок» - выставка поделок чувашского народного искусства Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Слово о чувашском крае» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной-филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Многоголосие чувашской вышивки» - выставка – сюрприз Место проведения: Детская библиотека им. В. Чаплиной – филиал № 13 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Мы с Россией судьбой и сердцем слиты» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «С верой в Чувашию!» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. Л. Кассиля – филиал № 10 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| июнь | «Славлю мой Чувашский край» - книжная выставка Место проведения: Детская библиотека им. Х. Степанова – филиал № 7 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 15-20 июня 10.00 | «Мы твое завтра, Чувашия!» - обзор литературы Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 18 июня | «Расцветай, мой край Чувашский» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: Универмаг «Шупашкар» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 18 июня | «Родные просторы» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: Администрация Ленинского района Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 18 июня | «Красивый край родной, чувашский» - выставка творческих работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева Место проведения: ЦГДБ им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 19-24 июня 10.00 | «Гордись, Чувашия, людьми такими» - обзор литературы о знаменитых земляках Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 20 -26 июня | «Старые Чебоксары на полотнах Акцыновых» - выставка картин Место проведения: Культурно-выставочный центр «Радуга» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня | «Ремесла Заволжья» - выставка-ярмарка. Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |

| КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ |  |
| --- | --- |
| ## июнь | Выездная концертная программа студии инструментальной музыки ДДК «Ровесник». Место проведения: открытые площадки города Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| ## июнь | «Сыны России» - военно-патриотический лагерь Место проведения: ДОЛ «Бригантина» Ответственные: администрация города Чебоксары |
| 1-10 июня 10.00 | «Чувашская Республика» - мультимедийная презентация Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 16 июня 10.00 | «Акатуй на горячем асфальте» - праздничная программа для пришкольных лагерей школ Юго-Западного района Место проведения: ДДК «Ровесник» Ответственные: администрация Московского района |
| ## 16 июня | «Таланты нашего двора» – праздничный концерт силами жителей микрорайона Место проведения: Ул. 50 лет октября, д.1 Ответственные: Администрация Калининского района, ТОС «Лидер» |
| 16 июня 18.00 | «С праздником, Чувашия моя!» - культурно-спортивный праздник Место проведения: стадион «Трактор» Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 17 июня 18.00 | «С любовью к Чувашии!» - праздничная шоу-программа Место проведения: пр.Мира, 23 мкр. «Завокзальный» Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 17 июня 11.00 | «Чăваш тĕрри. Чувашская вышивка» - познавательный час Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 17 июня 11.00 | «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» - литературный круиз Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 18.00 | «Чувашия моя, мы сердца твоего частица!» - культурно–спортивный праздник в пос. Новые Лапсары Место проведения: ул. Совхозная Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 20-30 июня 10.00 | «Из истории родного края» - беседа Место проведения: Библиотека-центр семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 10.00 | «Государственные символы Чувашии» – беседа, мультимедийная презентация Место проведения: Детская библиотека им. В. Сухомлинского – филиал № 2 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 10.00 | «Сторона моя родная» - виртуальная экскурсия Место проведения: Детская библиотека им.А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 13.00 | «Хвала тебе, Чувашия, мой дом!» – устный журнал Место проведения: Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал № 5 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 21 июня 10.30 | «Здоровая нация – будущее Чувашии!» - культурно-развлекательная программа Место проведения: Дорисс-парк Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 21-24 июня | «Процветай, родная Республика!» - культурно-спортивные праздники в ТОСах Место проведения: Дворовые площадки ТОСов Московского района Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня | Конкурс детских рисунков «Моя Республика в будущем» Место проведения: МОУ СОШ №43 Ответственные: Администрация Калининского района, ТОС «Кадыковский» |
| 23 июня | Конкурс чтецов «Мой край, моя Чувашия» Место проведения: МОУ СОШ № 53 Ответственные: Администрация Калининского района, ТОС « Надежда» |
| 23 июня 16 00 | «Люблю тебя, моя Чувашия» - культурно – спортивный праздник Место проведения: Аллея искусств Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «Расцветай, Чувашский край» - культурно-спортивный праздник Место проведения: пр. Ленина, 15 Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «Приглашение на праздник» - игры, конкурсы, спортивные состязания на открытом воздухе Место проведения: ТОСы Ленинского района Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «В гостях у Хевельби» - познавательно-развлекательная программа Место проведения: ДДК «Ровесник» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня 11.00 | «Знакомьтесь: земля Чувашская» - познавательный час . Место проведения: Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 11.00 | «Занимательное путешествие по Чувашии» - игра-путешествие Место проведения: Детская библиотека им. А. Барто – филиал № 12 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 1-20 июня | «Чувашия из глубины веков до наших дней» - исторический час, электронная презентация Место проведения: Центр семейного чтения им.В.И.Чапаева Ответственные: администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Живи, расти и расцветай, люби и пой, чувашский край!» - устный журнал Место проведения: Библиотека-филиал №1 им. Иванова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Ты дай мне знать, земля родная…» - краеведческо-историческая викторина Место проведения: Центр семейного чтения им. Пушкина Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Слово чувашское – раскаленная сталь!» - эрудит-лото Место проведения: Центр семейного чтения им. Сеспеля Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 13.00 | «Сердцу родной уголок» - беседа Место проведения: Библиотека-филиал №14 им. Некрасова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 14.00 | «Прославлен в песнях наш край обновленный!» - беседа Место проведения: Библиотека-филиал №3 им. Чехова Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня 14.00 | «Отдаю тебе, моя сторонушка любовь и преданность свою» - поэтический час Место проведения: Детская библиотека им. Л. Кассиля – филиал № 10 Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 23 июня | «Творческий вечер» - встречи с известными людьми Республики Место проведения: ДК «Южный» Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 23 июня | «Моя Чувашия» - тематический вечер отдыха службы знакомств «Гармония» Место проведения: МУК МК «Победа» Ответственные Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня 13 00 | Конкурс детских рисунков на асфальте «Моя Республика» Место проведения: ул. Нефтебазовская, д.9 Ответственные: Администрация Калининского района, ТОС «Нефтебазовский» |
| 24 июня | «Мы любим свою Республику»- праздничный концерт силами жителей поселка Восточный Место проведения: ул. Восточная, д.18 Ответственные: Администрация Калининского района, ТОС «Восточный» |
| 24 июня | Массовый забег работников ЧЭАЗ. Место проведения: |
| 24 июня 12.00 | «Бесценные истории страницы» - праздничные концертные программы, коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» Место проведения: МК «Победа» Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12 00 | «Хвала тебе, Чувашия, мой дом!» - концертная программа, посвящённая празднованию Дня Республики Место проведения: ДК «Южный» Ответственные: Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 24 июня 11 00 | «Вокруг традиций» - праздничные концертные программы, коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» Место проведения: площадка перед ТЦ «Шупашкар» Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12 00 | «Город чудный, древний – мои Чебоксары» - праздничные концертные программы, коллективов-участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» Место проведения: площадка перед Мега - Молом Ответственные: Администрация Калининского района г. Чебоксары |
| 24 июня | Концерт участников Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Родники России» Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |
| 24 июня | Праздник народного творчества Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление |
| 24 июня 11.00 | «Расцветай Чувашский край!» - районный праздник Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 23 июня 15.00 | «Цветочная фантазия» - выставка –фестиваль цветочных композиций Место проведения: площадка перед ОАО «Элара» Ответственные: Администрация Московского района г. Чебоксары |
| 24 июня 12.00 | «Край родной, так сердцу дорог!» - праздничный концерт участников фестиваля «Родники России» Место проведения: ЦПКиО «Лакреевский лес» Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 24 июня 12.00 | «Край ста тысяч песен!» - праздничный концерт детских творческих коллективов, выставка книг о Чувашии, познавательная викторина, игровая развлекательная программа, спортивные состязания, конкурс рисунков на асфальте, детская дискотека; выступление коллективов - участников фестиваля «Родники России». Место проведения: Детский парк им. А.Г. Николаева Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 24 июня 12.00 | «Песен звонкие напевы!» - праздничный концерт; выступление коллективов - участников фестиваля «Родники России». Место проведения: площадка перед МТВ-центром Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 24 июня 14.00 | «Прими поклон, Земля Родная» - концертная программа, с участием коллективов-участников Всероссийского фестиваля «Родники России» Место проведения: МУК ДК «САЛЮТ» Ответственные: Администрация Московского района |
| 24 июня 14.00 | «Чувашия в новом цвете» - III- фестиваль искусства боди-арт Место проведения: Студенческий сквер Ответственные: Администрация Московского района |
| 26 июня | «Троллейбус здоровья» - совместная акция с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Чувашской Республике Место проведения: троллейбусные маршруты города Ответственные: администрации районов г. Чебоксары |

###### СПОРТИВНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| июнь | «Спортивные надежды Чувашии!» - спортивный праздник для школьников Место проведения: стадион СОШ №17,37,20 Ответственные: Администрация Ленинского района |
| --- | --- |
| 7июня | Велоспорт-шоссе, гонка - критериум - открытый чемпионат и первенство Ленинского района г. Чебоксары, посвященный Дню Республики Место проведения: стадион «Олимпийский» Ответственные: Администрация Ленинского района |
| июнь | «Быть здоровым – модно» - спартакиада среди дворовых команд Место проведения: дворовые площадки Ответственные: Администрация Ленинского района |
| июнь | «Мы выбираем спорт» - спортивный праздник, среди семейных команд Калининского района Место проведения: стадион «Спартак» Ответственные: Администрация Калининского района |
| 2-25 июня | «Тебе, Чувашия, дарю спортивные успехи» - спартакиада среди пришкольных и профильных лагерей Место проведения: пришкольные стадионы Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 19июня | «Всей семьей на стадион!» - спортивно-развлекательный праздник Место проведения: стадион «Трактор» Ответственные: Администрация Ленинского района |
| 18-28 июня | Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд органов территориального общественного самоуправления на Кубок Главы администрации Калининского района Место проведения: дворовые футбольные поля по пр. Мира, 16 и ул. Баумана,10 Ответственные: Администрация Калининского района |
| 21 июня | Открытые городские соревнования по скейтбордингу, посвященные Международному дню скетбординга и Дню Республики. Место проведения: скейтпарк, Набережная залива Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 21,23,24 июня 10.00 | Открытый турнир по футболу на призы ОАО «Элара» Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500- летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района |
| 21,23,24 июня 12.00 | «Футбол – игра народная» - турнир по мини-футболу Московского района Место проведения: парк культуры и отдыха им. 500- летия г. Чебоксары Ответственные: Администрация Московского района |
| 24 июня | Турнир кикбоксеров «Битва на Певческом поле» Место проведения: Певческое поле Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 24 июня | Открытый чемпионат города по жиму штанги лежа без экипировки. Место проведения: Центральный пляж г. Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 24 июня | Городской фестиваль «Веселые ролики», посвященный Дню Республики Место проведения: Набережная Чебоксарского залива Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары, ЗАО «Дом спорта «Текстильмаш» |
| 24 июня | Соревнования по чувашской национальной борьбе «Керешу», посвященные Дню Республики. Место проведения: ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары |
| 24 июня | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Республики: - мини-гольф - стрельба из лука - дартс - пляжный волейбол, футбол, пионербол - гиревой спорт - перетягивание каната - армрестлинг - эстафеты - гонки на катамаранах - тир. Место проведения: Красная площадь, Чебоксарский залив, Центральный пляж г.Чебоксары Ответственные: УФКСиТ администрации г.Чебоксары, муниципальные спортивные учреждения |
| 24 июня | Спортивные мероприятия для взрослых (борьба, метание шины, набивание мячей). Место проведения: Заволжье Ответственные: Заволжское территориальное управление; «Каскад» |
| 28 июня | «Здоровый Я, здоровый город» - районный праздник с конкурсно-игровой программой Место проведения: СК «Спартак» Ответственные: администрация Калининского района, управление физкультуры, спорта и туризма |
| июня | Соревнования по легкоатлетической эстафете среди дворовых команд ТОС Место проведения: МОУ «Лицей № 44» Ответственные: Администрация Калининского района, |
| 23 июня | Спортивный праздник «Мы выбираем спорт», среди семей ТОС Калининского района, посвященный Дню Республики Место проведения: площадка по ул Низами Ответственные: Администрация Калининского района, |